|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждено  Распоряжением от 14.05.2025 №204 |

**План мероприятий по подготовке к отопительному периоду**

**2025-2026 г.г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п\п** | **Наименование мероприятий** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственный** |
| 1 | Подготовить неотложные мероприятия по подготовке котельных, водопроводных сетей к работе в осенне-зимний  период 2025 -2026 г.г. | до 31.05.2025 | Отдел по ЖКХ,  руководители  Администраций сельсоветов,  школ, МУП «Теплый ключ» |
| 2 | Проведение мониторинга о ходе подготовки водопроводных сетей, тепловых сетей, котельных района к отопительному сезону 2025-2026 г.г. | еженедельно | Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 3 | Заслушать на Совете Администрации о ходе подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 г.г. (МУП «Теплый ключ») | август 2025  года | Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 4 | Подготовить информацию об  окончании отопительного сезона 2024-2025 годов и планы по подготовке района к отопительному сезону 2025-2026 г.г. на сессию Ключевского районного совета народных депутатов | июль 2025  года | Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 5 | Подготовка и проведение совещаний по проверке исполнения мероприятий по подготовке водопроводных и тепловых сетей, котельных района к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г., по погашению задолженности за уголь, электроэнергию | Еженедельно  (понедельник) | Кушнерев И.И., Ванин С.Н., руководители  Администраций сельсоветов,  школ, МУПов |
| 6 | Начать работу комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду по отдельному плану | май 2025 года | Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 7 | Заслушать на комиссии о ходе подготовки объектов к отопительному сезону 2025 - 2026 г.г. | до 15.08.2025 | Комиссия по проведению проверки готовности к  отопительному периоду  2025-2026 г.г. |
| 8 | Провести совещания с руководителями бюджетных организаций, старшими по дому по подготовке жилых многоквартирных домов к отопительному сезону | до 15.06.2025,  до 15.08.2025 | Главы Ключевского, Новоцелинного, Петуховского сельсоветов, МУП «Теплый ключ», Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 9 | В рамках деятельности комиссии по  проведению проверки готовности к  отопительному периоду 2025-2026 г.г. продолжить мероприятия,  направленные на погашение  задолженности за потребленные  учреждениями бюджетной сферы  энергоресурсы | до 15.09.2025 | Кушнерев И.И., Ванин С.Н. |
| 10 | Провести промежуточную проверку  МУП «Теплый ключ» по подготовке котельных к работе, водопроводных и теплосетей в осенне-зимний период 2025-2026 г.г. с  представителями Ростехнадзора | Июль 2025 | Кушнерев И.И., Руководитель МУП  «Теплый ключ»  Сибирское управление  Ростехнадзора |
| 11 | Осуществлять контроль по расчетам за полученный уголь в отопительный период 2025 - 2026 г.г. МУП «Теплый ключ» | до 15.09.2025 | Кушнерев И.И., Ванин С.Н., Руководитель МУП  «Теплый ключ» |
| 12 | Обеспечить на объектах нормативный запас топлива на начало отопительного периода 2025 - 2026 г.г., дополнительно обеспечить котельные альтернативным топливом | до 15.09.2025 | Руководители  Администраций сельсоветов,  школ, МУП «Теплый ключ» |
| 13 | Осуществлять контроль за устранением замечаний, выявленных Сибирским  управлением Ростехнадзора в ходе  промежуточной проверки готовности к отопительному периоду МУП «Теплый ключ» | постоянно | Кушнерев И.И., Ванин С.Н., Руководитель МУП  «Теплый ключ» |
| 14 | Создать резервный фонд в объемах,  достаточных для финансирования непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ | до 15.09.2025 | Котяева Е.А., Руководитель МУП  «Теплый ключ» |
| 15 | Утвердить схемы взаимодействия  предприятий топливно-энергетического  комплекса и ЖКХ на случай возникновения технологических нарушений в работе систем жизнеобеспечения | до 15.09.2025 | Руководитель МУП  «Теплый ключ», Воронин Д.В. |
| 16 | Провести обследование котельных,  многоквартирных домов, учреждений бюджетной сферы по факту готовности к отопительному периоду | с 01.08.2025  по 15.09.2025 | Комиссия по проведению проверки готовности к  отопительному периоду  2025-2026 г.г. |
| 17 | Провести комиссию по проведению  проверки готовности к отопительному периоду 2025-2026 г.г. по результатам обследования котельных, многоквартирных домов, учреждений бюджетной сферы по готовности к отопительному сезону | до 20.09.2025 | Комиссия по проведению проверки готовности к  отопительному периоду  2025-2026 г.г. |
|  | Подготовить паспорта готовности к  работе в осенне-зимний период 2025 -2026 г.г. котельных, жилых домов,  учреждений бюджетной сферы | до 01.10.2025 | Комиссия по проведению проверки готовности к  отопительному периоду  2025-2026 г.г. |
|  | Получить в Сибирском управлении  Ростехнадзора паспорт готовности на отопительный период 2025 - 2026 г.г. муниципального образовании  Ключевский район | По  отдельному  графику | Кушнере И.И., Руководитель МУП  «Теплый ключ» |
|  | Заключить муниципальные контракты на поставку угля на отопительный период 2025 - 2026 г.г. | до 01.09.2025 | Фоменко Л.М. |
|  | Подготовить и провести совещание с руководителями Администраций  сельсоветов, бюджетной сферы,  теплоснабжающих организаций о  готовности района к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 г.г. | до 15.09.2025 | Комиссия по проведению проверки готовности к  отопительному периоду  2025-2026 г.г. |