**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

27.09.2024 № 426

с. Ключи

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025-2030 годы |

В целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025-2030 годы (Приложение 1).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, территориальным органам государственной власти принять меры по реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025- 2030 годы.
3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ключевского района осуществлять финансирование мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025-2030 годы.
4. Обнародовать в установленном законом порядке.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2025 года.
6. Снять с контроля муниципальную программу «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2021-2025 годы, Постановление № 316 от 09.11.2020 с 31.12.2024 года, как утратившую силу.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Ключевского района по социальным вопросам Зюзину Л.А.

Глава района Д.А. Леснов

Ксения Николаевна Рогозина

**Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025-2030 годы**

Паспорт муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ключевском районе» на 2025-2030 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет администрации Ключевского района Алтайского края по культуре и молодежной политике; |
| Соисполнители программы  | отсутствуют |
| Участники программы  | Комитет администрации Ключевского района Алтайского края по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию администрации Ключевского района Алтайского края; Отдел администрации Ключевского района по физической культуре и спорту;КГКУ «Управление социальной защиты населения по Ключевскому району»; Администрации сельских советов; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ключевского района»;Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский»;КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского района» филиал с. Ключи;КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат»;КГБПОУ «Ключевский лицей ПО им. А.В. Гукова»;Местное отделение Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Ключевского района;Общественные организации; |
| Цели и задачи программы  | Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечение молодежи в активную общественную и добровольческую деятельность; обеспечение условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей;Задачи:- формирование в молодёжной среде социально-значимых установок здорового образа жизни, системы традиционных, нравственных и семейных ценностей, толерантности;- гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи, подготовка к защите Родины;- формирование культуры межнационального общения, противодействие возможным фактам проявления идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи;- поддержка и развитие инициативной и талантливой молодёжи района;- эффективная социализация молодёжи, состоящей на различных видах профилактического учета;- развитие добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи Ключевского района; |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | - общее число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы;- численность молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности;- численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания;- численность молодых людей, участвующих в районных и краевых конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов;- увеличение удельного веса численности активных молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, от общего количества молодежи в районе; - число молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи к аналогичному периоду прошлого года;- число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма к аналогичному периоду прошлого года;- число молодых людей (от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах профилактического учета), вовлеченных в молодежные мероприятия и проекты. |
| Срок реализации программы  | 2025-2030 годы |
| Объемы финансирования | общий объём необходимых для реализации программы средств районного бюджета в 2025 – 2030 годах составляет 1 275 000 тыс. рублей, в том числе:в 2025 году – 165 тыс. рублей;в 2026 году – 182 тыс. рублей.в 2027 году – 200 тыс. рублейв 2028 году – 220 тыс. рублейв 2029 году – 242 тыс. рублейв 2030 году – 266 тыс. рублейОбъемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетным процессом на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке  | создание благоприятных условий в районе для реализации потенциала молодежи; увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 1800 человек;численность молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности, до 1560 человек;численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, до 1550;численность молодых людей, участвующих в районных, краевых конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов, до 450;наличие разнообразных возможностей для самовыражения молодых людей всех категорий, повышение социальной активности, активное вовлечение и участие в жизни общества;увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 15,5 %;увеличение числа молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 625;увеличение числа молодежи участвующей реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма до 1100;- увеличение числа молодых людей (от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах профилактического учета), вовлеченных в молодежные мероприятия и проекты до 50 %. |
|  |  |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

Целостная и последовательная реализация муниципальной программы является важным условием успешного развития Ключевского района.

Молодежь — это социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 35 лет, а в некоторых случаях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники).

Муниципальная молодёжная политика представляет собой систему мер правового, экономического, управленческого, информационно, кадрового и научного регулирования, реализуемых на основе межведомственного взаимодействия, взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, направленных на расширение возможностей для эффективной самореализации молодёжи и повышение уровня её потенциала в целях достижения устойчивого социально-экономического развития края.

Стратегической целью муниципальной молодежной политики в Ключевском районе является создание условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей с целью увеличения их вклада в социально-экономическое развитие Ключевского района

В рамках реализации ведомственной целевой программы «Молодежь Алтая», а также государственной программы Алтайского края «Развитие молодежной политики в Алтайском крае», определены основные принципы и направления реализации молодежной политики на территории Ключевского района, внедрены основные механизмы и методы реализации мероприятий программы, система аналитического сопровождения и оценки эффективности ее реализации. В рамках реализации программы, проведена работа по развитию следующих приоритетных направлений:

пропаганда здорового образа жизни;

молодежное творчество;

патриотическое воспитание, подготовка молодежи к защите Родины;

работа с молодыми людьми, состоящими на различных видах профилактического учета;

поддержка талантливой молодежи;

вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

По итогам реализации программ на 01.10.2024 г. достигнуты следующие результаты:

 44 % молодых людей от общей численности молодежи в возрасте от 14 до 35 лет участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики в Ключевском районе»;

1058 человек привлечено к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности;

В настоящее время в Ключевском районе проживают 2447 молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет.

Несмотря на ряд достигнутых положительных результатов, в сфере молодежной политики, остаются следующие проблемы, отрицательно влияющие на развитие потенциала молодежи:

1. отток молодых людей, семей в возрасте до 35 лет из района, обусловленный напряженностью на рынке труда;
2. снижение интереса молодежи к участию в жизни коллектива, села, низкий уровень вовлеченности молодых людей в социальную практику;
3. отсутствие полноценной системы поддержки молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (отсутствие жилья, работы и пр.)

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее стабильности и активности будет зависеть темп продвижения района как территории. Именно молодые люди должны быть готовы к противостоянию политическим манипуляциям и экстремистским призывам. Однако в настоящее время молодежь в целом довольно аполитична. В выборах даже федерального уровня участвует менее половины молодых людей.

 Вместе с тем, в условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают нарастать негативные тенденции в молодежной среде:

* ухудшается состояние психологического здоровья молодежи и подростков;
* не устойчивы духовные ценности, ориентиры, усиливается недоверие к институтам власти;

 Все указанные проблемы, как и проблемы, специфические для молодежи, значимые для социальной сферы района и стабильности в его социально-экономическом развитии будут решаться путем осуществления комплекса программно-целевых мер, составляющих основу районной программы.

**2.** **Приоритетные направления реализации муниципальной программы, ее цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации.**

# 2.1. Приоритеты молодежной политики

Реализация молодежной политики в сфере молодежных проектов и муниципальной программы будет осуществляться по следующим приоритетным направлениям:

* внедрение элементов соревновательности: проведение конкурсов, поиска и поддержки талантов;
* внедрение инновационных форм и методов работы с молодежью, ориентированных на вовлечение молодежи в творческий вид деятельности, способствующий раскрытию творческих способностей и самореализации;
* вовлечение молодежи в участие в общественной жизни, развитие молодежного самоуправления: деятельность молодежных общественных организаций, объединений, клубных формирований для молодежи, организация работы с неформальными молодежными движениями;
* вовлечение молодежи в подготовку и проведение мероприятий патриотической направленности, подготовка к защите Родины;
* развитие молодежной деятельности, направленной на гармонизацию межнациональных отношений, уважение культуры, обычаев и традиций других народов; противодействие идеологии экстремизма и терроризма;

- развитие добровольчества (волонтерства) в молодежной среде.

**2.2. Цели, задачи**

Цель: создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, вовлечение молодежи в активную общественную и добровольческую деятельность; обеспечение условий для повышения степени интеграции молодежи в социально-экономические и общественно-политические отношения, системного и комплексного развития потенциала молодых людей;

Задачи:

- формирование в молодёжной среде социально-значимых установок здорового образа жизни, системы традиционных, нравственных и семейных ценностей, толерантности;

- гражданское образование и патриотическое воспитание молодёжи, подготовка к защите Родины;

- формирование культуры межнационального общения, противодействие возможным фактам проявления идеологии терроризма и экстремизма среди молодежи;

- поддержка и развитие инициативной и талантливой молодёжи района;

- эффективная социализация молодёжи, состоящей на различных видах профилактического учета;

- развитие добровольческого (волонтерского) движения среди молодежи Ключевского района;;

# 2.3. Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов:

- увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы, до 1800 человек;

- численность молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности, до 1560 человек;

- численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания, до 1550;

- численность молодых людей, участвующих в районных, краевых конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов, до 450;

- увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности до 15,5 %;

- увеличение числа молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи до 625;

- увеличение числа молодежи участвующей реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма до 1100;

**-** увеличение числа молодых людей (от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах профилактического учета), вовлеченных в молодежные мероприятия и проекты до 50 %.

# 2.4. Сроки реализации

Подпрограмма реализуется в период с 2025 по 2030 годы без деления на этапы.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы.

В Программе определены стратегические направления развития молодежной политики, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия:

* развитие добровольческой деятельности молодёжи, создание условий для деятельности молодёжных общественных объединений;
* вовлечение в трудовую практику молодежи, не имеющей достаточного опыта эффективной деятельности на рынке труда, стабильной профессиональной занятости, повышение конкурентоспособности молодых людей на рынке труда;
* вовлечение молодых людей в программы по развитию лидерства, самоуправления, проектной деятельности;
* содействие развитию молодёжного предпринимательства;
* проведение комплекса мероприятий, направленных на стимулирование гражданской активности и ответственности молодежи, формирование установок толерантного сознания, профилактику ксенофобии, национальной и религиозной нетерпимости;
* мероприятия по поддержке талантливой молодежи;
* реализация мероприятий, направленных на продвижение инициативной талантливой молодёжи и результатов её инновационной деятельности;
* обеспечение участия талантливой молодёжи района в конкурсных мероприятиях муниципального, межрегионального и краевого уровней;
* мероприятия, направленные на развитие системы адресной мобильной социальной работы с молодежью, оказавшейся в трудной жизненной ситуации;
* информационное обеспечение работы в сфере молодежной политики;
* профилактика асоциального поведения в молодежной среде;
* мероприятия по повышению эффективности реализации молодежной политики в районе;
* мероприятия, направленные на увеличение численности молодежи, вовлеченных в деятельность добровольческих (волонтерских) объединений.

**Перечень программных мероприятий – Таблица 1.**

**4.Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.**

Общий объём необходимых для реализации программы средств районного бюджета в 2025 – 2030 годах составляет 1 275 000 тыс. рублей, в том числе:

в 2025 году – 165 тыс. рублей;

в 2026 году – 182 тыс. рублей.

в 2027 году – 200 тыс. рублей

в 2028 году – 220 тыс. рублей

в 2029 году – 242 тыс. рублей

в 2030 году – 266 тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с бюджетным процессом на очередной финансовый год и плановый период.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

К возможным рискам реализации Программы относятся:

организационные и управленческие риски – недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, ошибки расчета в системе мониторинга реализации Программы, отставание от сроков реализации мероприятий, недостаточность финансовых средств.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации Программы, обеспечением мониторинга ее реализации и оперативного внесения необходимых изменений. Устранение риска возможно за счет обеспечения мониторинга хода реализации Программы, в том числе проведения необходимых социологических исследований в рамках реализации Программы, общественного обсуждения промежуточных итогов реализации Программы, а также за счет корректировки Программы на основе анализа данных мониторинга.

С целью реализации программы, комитет администрации Ключевского района Алтайского края по культуре и молодежной политике:

 - ежегодно разрабатывает план мероприятий по реализации основных направлений молодежной политики, совместно с зам. главы администрации, курирующим вопрос;

* в установленном порядке оформляет и вносит бюджетные заявки для финансирования предусмотренных мероприятий;
* оказывает методическую помощь в разработке проектов для участия в конкурсах и грантах;
* взаимодействует с другими исполнителями программы;
* проводит ежеквартальный мониторинг программы;
* проводит информационную работу через средства массовой информации;
* координирует деятельность участников программы;
* один раз в полугодие предоставляет информацию о реализации программы в межведомственную комиссию по социальным вопросам;
* финансирование программы определяется ежегодно при формировании бюджета.

# 5. Механизм реализации Программы.

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Алтайского края и МО Ключевский район организацию выполнения мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляет Комитет по культуре и молодежной политике.

В реализации мероприятий программы по согласованию участвуют муниципальные учреждения района, имеющие статус юридического лица, некоммерческие организации, органы местного самоуправления района.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

Финансирование программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

Комитет:

взаимодействует со всеми участниками и исполнителями программы;

организует реализацию программы, принимает решение о внесении изменений в программу в соответствии с установленным порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов и реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности программы;

рекомендует исполнителям программ осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации программы.

Участники программы:

осуществляют реализацию мероприятий программы, в отношении которых они являются исполнителями или в реализации которых предполагается их участие;

обеспечивают формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы, подготовку обоснований для отбора первоочередных работ, финансируемых в рамках реализации программы;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в программу;

обеспечивают эффективное и целевое расходование средств, выделяемых на реализацию программы;

обеспечивают методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации программы;

разрабатывают нормативные правовые акты, касающиеся реализации мероприятий программы.

Исполнители мероприятий программы представляют информацию о ход ее реализации в управления по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Ключевского района ежеквартально.

**Таблица 1. Перечень программных мероприятий.**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, цели, задачи. | Сроки | Исполнители | Сумма расходов (тыс.руб) |
| 2025 год | 2026год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
|  | **Гражданское и патриотическое воспитание молодежи** |
| 1. | Цель: развитие общественной составляющей государственной молодежной политики, эффективного вовлечения молодежи в ее реализацию, формирования активной гражданской позиции. | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;ВПК, ВСК района; Администрации сельских советов. | 91 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 |
| 2. | Задача: сформировать активную гражданскую позицию личности, гражданина демократического государства. | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Администрации сельских советов. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение выборов в Молодежный Парламент | Раз в два года | Комитет по культуре и молодежной политике |  | 2 |  | 3 |  | 5 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Обеспечение работы Молодежного Парламента (по особому плану) | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| 5. | Мероприятие 1.3. Учеба молодых парламентариев, организация участия Молодежного Парламента в работе сессий РСД | ежеквартально  | Комитет по культуре и молодежной политике |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.4. Проведение Месячника молодого избирателя | февраль, ежегодно | Администрация районаИсполнители программы | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 14 |
| 7. | Задача 2. Привлечение молодежи к организации и участию в мероприятиях патриотической направленности. | ежемесячно | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Образовательные организации;Отдел по ФК и спорту. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 2.1. Проведение Месячника патриотического воспитания и оборонно-массовой работы; | январь -февраль, ежегодно  | ВПК, ВСК, Совет ветеранов, Районный краеведческий музей, Комитеты и отделы администрации района. | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 | 19 |
| 9. | Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий, посвященных Дню снятия Блокады Ленинграда, уроков памяти для подростков и молодежи | январь, февраль – май, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Образовательные организации;Районный краеведческий музей;Районная модельная библиотека. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Мероприятие 2.3. Проведение районного фестиваля военно-патриотической песни «Виктория» | февраль, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике,МБУК «МКЦ». | 15 | 20 | 22 | 24 | 24 | 27 |
| 11. | Мероприятие 2.4. Оказание целевой помощи в решении бытовых вопросов, в трудоустройстве участникам чеченских событий, семьям погибших, инвалидам войн.Взаимодействие с организацией ветеранов локальных войн | в течение всего периода | Управления социальной защиты населения центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике;Администрации сельских советов; |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 2.5. Проведение учебно-полевых сборов допризывной молодежи. | май-июнь,ежегодно | Комитет по образованию. | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| 13. | Мероприятие 2.6. Информационная работа с допризывной молодежью, направленная на повышение ответственности по исполнению всеобщей воинской обязанности. | в течение всего периода | Комитет по образованию. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятие 2.7. Организация и проведение дней призывника, встреч с ветеранами ВОВ и т.д. | май, ноябрь, 2 раза в год | Администрации сельских советов;Комитет по культуре и молодежной политике. | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| 15. | Мероприятие 2.8. Шефство над памятниками истории, памятниками ВОВ, мемориальными комплексами. | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Образовательные организации;ВПК, ВСК района; Администрации сельских советов; | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| 16. | Мероприятие 2.9. Организация работы Всероссийских патриотических акций: -«Бессмертный полк»;-«Вахта памяти»;-«Георгиевская лента»;-«Окна победы»;-«Песни Победы»;- «Солдатский платок». | май, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию;Образовательные организации;Администрации сельских советов,МБУК «МКЦ». | 10 | 14 | 15 | 17 | 17 | 20 |
| 17. | Мероприятие 2.10. Организация и проведение районной акции«Свеча Памяти», посвященной Дню памяти и скорби. | июнь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию;ВПК, ВСК;Администрации сельских советов;Управление сельского хозяйства. | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| 18. | Мероприятие 2.11. Привлечение молодежи, ВПК и ВСК к организации и участию в мероприятиях, посвященных: -Дню Победы,-Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества,-Дню защитника Отечества,- Дню России,- Дню народного Единства,- Дню Героев России,-Дню неизвестного солдата,-Дню Российского флага и другим знаменательным датам истории. | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике, Комитет по образованию,Совет ветеранов, руководители ВПК и ВСК, Администрации сельских советов; | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 19. | Мероприятие 2.12. Организация встреч, бесед подростков с ветеранами ВОВ, тружениками тыла, участниками боевых действий в Афганистане, Чеченской Республике, участниками СВО. | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике,Комитет по образованию,Совет ветеранов,Администрации сельских советов; | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Мероприятие 2.13. Работа по вовлечению молодежи, состоящей на различных видах профилактического учета, в спортивные секции, военно-патриотические клубы, творческие объединения, клубы по интересам, волонтерские движения. | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию;Отдел по ФК и спорту; МБУ ДО «Ключевская СШ» «Юность»,КДН и ЗП;Администрации сельских советов; |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 2.14.Публикации в районной газете, на сайтах, в официальных сообществах Администрации района в социальной сети «Интернет» о работе по военно-патриотическому воспитанию, размещении материалов, поступивших из воинских частей Российской армии о положительном опыте службы наших земляков и пр. | в течение всего периода | Администрация района,Редакция газеты «Степной маяк»,Комитет по культуре и молодежной политике, Администрации сельских советов. |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие 2.15. Проведение соревнований по военно-прикладным видам спорта. | ежегодно | Комитет по образованию,Отдел по ФК и спорту,МБУ ДО «Ключевская СШ «Юность»». | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| 23. | Мероприятие 2.16.Посещение допризывной молодежью районного музея, памятников военно-патриотических мероприятий в комнатах боевой и трудовой славы | В течение всего периода | Комитет по образованию;Комитет по культуре и молодежной политике, Районный краеведческий музей,Администрации сельских советов; |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Мероприятие 2.17.Организация и проведение информационных часов, уроков Мужества для учащихся образовательных учреждений района, проведение мероприятий по истории края, района. | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике,Комитет по образованию, Районный совет ветеранов;Районный краеведческий музей,Районная модельная библиотека,Администрации сельских советов;Редакция газеты «Степной маяк» |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Мероприятие 2.18.Подготовка, проведение и участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. | 2025 г. | Комитет по культуре и молодежной политике;МБУК «МКЦ»,Комитет по образованию; Районный совет ветеранов, Администрации сельских советов;Редакция газеты «Степной маяк». | 15 |  |  |  |  |  |
| 26. | Мероприятие 2.19 Подготовка, проведение и участие в мероприятиях, посвященных 75-летию освоения целины, 105-летию района. | 2029 г. | Комитет по культуре и молодежной политике;МБУК «МКЦ»,Комитет по образованию; Районный совет ветеранов, Администрации сельских советов;Редакция газеты «Степной маяк». |  |  |  |  | 15 |  |
|  | **Поддержка талантливой молодежи** |
| 1. | Цели: создать условия для привлечения талантливой молодежи в социально-культурную сферу, для реализации творческого потенциала молодежи. | в течение всего периода. | Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике. | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 |
| 2. | Задачи: создание условий для включения талантливых детей и молодежи в интеллектуальную и творческую деятельность; | в течение всего периода. | Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение встречи молодых активистов с Главой района, председателем районного Собрания депутатов, руководителями структурных подразделений администрации района, территориальных органов власти. | ежегодно | Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике.Комитеты и отделы администрации района. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Участие в окружном молодежном образовательном форуме «Алтай. Территория развития». | май, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике.  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Мероприятие 1.3. Торжественный прием медалистов у Главы района. | Июнь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике, Комитет по образованию,  | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 |
| 6. | Мероприятие 1.4. Участие в краевых, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие1.5. Молодежная неделя. Подготовка и проведение культурно-развлекательных мероприятий, посвященных Дню молодежи. | Июнь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике. МБУК «МКЦ».  | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 |
| 8. | Мероприятие 1.6. Публикации и репортажи в районной газете, на сайтах и официальных сообществах Администрации района об успехах и работе с талантливой активной молодежью. | в течение всего периода | Редакция газеты «Степной маяк»; Администрация Ключевского района,Комитет по культуре и молодежной политике;  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Мероприятие 1.7.Участие в окружном форуме одного дня «Навигатор+», в рамках экосистемы молодежных форумов Алтайского края | Сентябрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике.  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Мероприятие 1.8. Участие в работе Всероссийского слета сельской молодежи Сибирского федерального округа. | Ноябрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике.  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11. | Мероприятие 1.9.Участие в краевом семинаре для руководителей и специалистов, курирующих реализацию гос. МП на территории АК. | Декабрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике.  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 1.10.Участие в грантовых конкурсах по молодежным направлениям | в течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| **Содействие развитию занятости молодежи и молодежного предпринимательства** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: информационное содействие и пропаганда молодежного предпринимательства. | 2025-2030 гг. | Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике. | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| 2. | Задача 1: стимулировать выбранный контингент информационными и практическими методами. | 2025-2030 гг. | Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Организация цикла мероприятий по проблемам выбора профессии и получения образования:- День открытых дверей в КГБПОУ «Ключевский лицей ПО им. А.В. Гукова»;- «Ярмарка профессий» образовательных учреждениях. | По отдельному плану | Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 4. | Задача 2: Содействие созданию дополнительных рабочих мест для молодежи. | В течение всего периода | Управление по экономическим и имущественным отношениям. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 3: Содействие трудоустройству подростков и молодежи во временной занятости на социально-значимых работах. | В течение всего периода | Администрации сельских советов, Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 4:Развитие предпринимательства в молодежной среде, адресная поддержка учащихся, проявляющих способности к предпринимательской деятельности | В течение всего периода | Управление по экономическим и имущественным отношениям.Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике.  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 4.1. Информирование молодежи о состоянии рынка труда и прогнозируемых изменениях в сфере молодежной занятости | В течение всего периода | Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 4.2. Проведение «Ярмарки вакансий рабочих мест». | В течение всего периода | Управлениесоциальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;Комитет по культуре и молодежной политике.  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9. | Мероприятие 4.3. Проведение Месячника по профориентации. | Март, ежегодно | Администрация Ключевского района.Управление социальной защиты населения и центр занятости по Ключевскому району;КГБПОУ «Ключевский лицей ПО им. А.В. Гукова»,Комитет по образованию.  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10. | Мероприятие 4.4. Работа по направлению выпускников образовательных организаций в ВУЗы по «целевому направлению». | Ежегодно | Отраслевые комитеты, отделы. |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Задача 5: Создание условий для профессионального роста молодых рабочих и молодых специалистов. Развитие шефства-наставничества опытных специалистов над начинающими свою трудовую деятельность. | В течение всего периода | Управление по экономическим и имущественным отношениям;Руководители, управление с/хозяйства.Отраслевые комитеты, отделы. |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Мероприятие 5.1. Проведение круглого стола с молодыми студентами. | июль, ежегодно | Администрация района | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13. | Мероприятие 5.2. Мониторинг мер социальной поддержки молодых специалистов, награждение молодых специалистов. | В течение всего периода | Отраслевые комитеты, отделы. |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Мероприятия 5.3.Мониторинг трудоустройства выпускников КГБПОУ «Ключевский лицей ПО им. А.В. Гукова» в ВУЗы, СУЗы. | В течение всего периода | Отраслевые комитеты, отделы. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Мероприятие 5.4. Проведение мероприятий закреплению молодых специалистов в районе. | В течение всего периода | Отраслевые комитеты и отделы администрации района. |  |  |  |  |  |  |
| **Содействие молодежи, находящейся в ТЖС и состоящей на различных видах профилактического учета** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цель: снижение количества молодежи, находящейся в ТЖС и состоящей на различных видах профилактического учета на территории Ключевского района. | В течение всего периода | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Комитет по образованию;Комитет по культуре и молодежной политике.Комплексный центр социального обслуживания населенияКДН и ЗП | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2. | Задача 1: Оказание поддержки молодежи, находящейся в ТЖС. | В течение всего периода | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Комплексный центр социального обслуживания населения; |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Адресная поддержка молодежи с ограниченными возможностями | В течение всего периода | Территориальный центр социальной помощи семье и детям.Комплексный центр социального обслуживания населения; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Задача 2: Работа по профилактике безнадзорности подростков. | Постоянно | ОВД по Ключевскому району, органы системы профилактики. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Мероприятие 2.1. Организация трудовых смен подростков 14-18 лет | Июль-август, ежегодно | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Комитет по образованию |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 2.2. Организация летнего отдыха подростков, состоящих на различных видах профилактического учета. | Июнь-август,ежегодно | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Комитет по образованию;Комитет по культуре и молодежной политике;Отдел по ФК и спорту. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Задача 3: Выявление подростков и молодежи, оказавшейся в социально - опасном положении на ранних стадиях. | Постоянно | ОВД по Ключевскому району, органы системы профилактики. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 3.1. Проведение районных межведомственных комплексных профилактических мероприятий: «Каникулы», «Соберем детей в школу», «Малыш», «Ночные улицы», «Вернем детей в школу», «Занятость» и пр. | В течение всего периода | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Территориальный центр помощи семье и детям;Комитет по образованию;Комитет по культуре и молодежной политике;Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России Кулундинский;Комплексный центр социального обслуживания населения; | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9. | Задача 4: Организация консультирования молодежи по правовым вопросам. | В течение всего периода | Администрация района, правовой отдел. |  |  |  |  |  |  |
| **Охрана здоровья молодых граждан,****формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений** |
| 1. | Цель: формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений. | В течение всего периода. | Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России Кулундинский; КГБУЗ « Ключевская Центральная районная больница им. Антоновича И.И.»; Комитет по образованию; Комитет по культуре и молодежной политике; Администрация сельских советов. | 14 | 15  | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 2. | Задача 1: Профилактика здорового образа жизни среди молодежи, проживающей на территории Ключевского района. | В течение всего периода | Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский»; КГБУЗ « Ключевская Центральная районная больница им. Антоновича И.И.»; Комитет по образованию; Комитет по культуре и молодежной политике;Отдел по ФК и спорту;Образовательные организации;Администрация сельских советов. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие1.1. Проведение районной весенней антинаркотической акции «Миссия жить» по профилактике алкоголизма, наркомании, табакокурения. | Март, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию;Отдел по ФК и спорту;Образовательные организации;Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России «Кулундинский»; КГБУЗ « Ключевская Центральная районная больница им. Антоновича И.И.»; Администрации сельских советов. | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Мероприятие 1.2. Проведение Месячника ЗОЖ«Будь здоров», районного конкурса социальных видеороликов «ПРОЗОЖ». | Ноябрь,ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию;Отдел по ФК и спорту;Образовательные организации; | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4. | Мероприятие 1.3.Организация встреч молодежи с работниками правоохранительных органов, здравоохранения, культуры, спорта, руководителями органов местного самоуправления, депутатами районного Собрания депутатов. | В течение всего периода | Администрация района; Комитет по образованию; Комитет по культуре и молодежной политике;Отдел по ФК и спорту;Администрации сельских советов. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Задача 2: Привлечение молодежи к посещению спортивных секций, к участию в соревнованиях по различным видам спорта. | В течение всего периода | Отдел по ФК и спорту;Комитет по образованию; Комитет по культуре и молодежной политике; Администрация сельских советов. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 3: Развитие молодежного туризма. | В течение всего периода | Комитет по образованию; Комитет по культуре и молодежной политике;Отдел по ФК и спорту; | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Задача 4: Организация индивидуальной работы с подростками, нарушающими законы Российской Федерации.  | В течение всего периода | Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России Кулундинский; Комитет по образованию, Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 4.1. Проведение рейдов по выявлению лиц, злоупотребляющих алкоголем, психоактивными веществами и наркотиками. | В течение всего периода | КДН и ЗП;Органы системы профилактики;Отдел полиции по Ключевскому району МО МВД России Кулундинский. |  |  |  |  |  |  |
| **Поддержка молодой семьи** |
| 1. | Цель: оказание поддержки молодым семьям на территории Ключевского района. | В течение всего периода | Администрация Ключевского района;Комитет по культуре и молодежной политике; Администрации сельских советов; ЗАГС; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району; | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 2. | Задача 1: Оказание поддержки молодым семьям в рамках реализации целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей». | В течение всего периода | Администрация Ключевского района;Комитет по культуре и молодежной политике; Администрации сельских советов; ЗАГС; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району; |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 2: Активизация деятельности по развитию форм семейного труда и отдыха, посредством проведения конкурсов, фестивалей, выставок и иных мероприятий по работе с молодыми семьями. | В течение всего периода по особому плану | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию; Администрации сельских советов; ЗАГС; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району; |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Мероприятие 2.1.Проведение двухмесячного марафона семьи «Крепка семья – крепка держава»; | Июнь-июль, ежегодно | Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию; Администрации сельских советов; ЗАГС; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району; | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9 |
| 5. | Мероприятие 2.2.Проведение мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности;районного конкурса среди молодых семей «Ромашковое счастье»;Проведение мероприятий в рамках Дня отца, Дня матери, Дня защиты детейи пр. | Июль, октябрь, ноябрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; МБУК «МКЦ»;Комитет по образованию; Администрации сельских советов; | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 6. | Задача 3: Проведение для молодых семей круглых столов, горячих линий по социальным вопросам жизнеобеспечения семьи. | 1 раз в год | Администрация района;Управление социальной защиты населения по Ключевскому району;Комитеты и отделы администрации района. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7. | Задача 4. Создание и обеспечение «Клуба молодых семей» и организация его работы. | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике. Районная модельная библиотека; | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| **Информационное обеспечение молодежи** |
| 1. | Цель: формирование, размещение, наполнение, поддержка и использования информационных ресурсов. | В течение всего периода | Главный специалист по связям с общественностью администрации района;Комитет по культуре и молодежной политике | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
| 2. | Задача 1: продолжить издание специального молодежного выпуска «Меридиан» в районной газете «Степной Маяк» и в официальных сообществах администрации района. | В течение всего периода | Редакция газеты «Степной маяк»;Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Задача 2: Постоянное обновление информации на сайте и официальных сообществах администрации района и комитетов. | В течение всего периода | Главный специалист по связям с общественностью;Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 2.1. Подготовка публикаций в СМИ, подготовка репортажей по вопросам молодежной политики | В течение всего периода | СМИ района; Комитеты и отделы администрации района и сел. | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Мероприятие 2.2. Проведение семинаров, круглых столов, горячих линий для различных категорий молодежи. | В течение всего периода | Администрация района;Комитет по культуре и молодежной политике; | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Задача 3: Информирование и поддержка проектов, их направление на краевые и всероссийские конкурсы, а также проектов, способствующих реализации потребностей молодежных организаций и получению грантов. | В течение всего периода | Главный специалист по связям с общественностью администрации района;Комитет по культуре и молодежной политике; Редакция газеты «Степной маяк». | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| **Содействие развитию добровольчества (волонтерства).** |  |
| 1. | Цель: Развитие добровольчества (волонтерства) в Ключевском районе. |  | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Местное отделение РДДМ «Движение первых». | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Задача 1: Увеличить количество добровольческих объединений и количество волонтеров в них. |  | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию;Местное отделение РДДМ «Движение первых». |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.1. Проведение районной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» | Апрель, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию; Образовательные учреждения;Местное отделение РДДМ «Движение первых». | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 4. | Мероприятие 1.2.Проведение районных мероприятий экологической направленности. | Апрель, сентябрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике;Комитет по образованию; Образовательные учреждения;Местное отделение РДДМ «Движение первых». | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5. | Мероприятие 1.3. Участие в ежегодных региональных и краевых конкурсах, форумах и фестивалей добровольческих объединений, инициативных добровольческих групп.  | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике.Комитет по образованию; Местное отделение РДДМ «Движение первых». |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие 1.4.Участие в краевом фестивале добровольческих объединений «Вместе мы – добровольцы Алтая!». | Ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Мероприятие 1.5. Проведение семинара для руководителей волонтерских объединений. | ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике;  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Мероприятие 1.6.Проведение районного слёта добровольческих объединений образовательных организаций. | Декабрь, ежегодно | Комитет по культуре и молодежной политике; Комитет по образованию; Местное отделение РДДМ «Движение первых». | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 9. | Задача 2: Создание и обеспечение муниципального центра поддержки добровольчества. | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике;  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Задача 3: Увеличение числа добровольцев, прошедших регистрацию на платформе «ДОБРО.РФ». | В течение всего периода | Комитет по культуре и молодежной политике. |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 2. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Таблица 2

|  |  |
| --- | --- |
| Направление расходов | Финансовые затраты в ценах 2024 г. (тыс.руб) |
| 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  6 | 7 | 8 |
| Гражданское и патриотическое воспитание молодежи. | 91 | 100 | 110 | 121 | 133 | 146 | 701 |
| Поддержка талантливой молодежи**.** | 26 | 29 | 32 | 35 | 39 | 43 | 204 |
| Содействие развитию занятости молодежи и молодежного предпринимательства**.** | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 42 |
| Содействие молодежи, находящейся в ТЖС и состоящей на различных видах профилактического учета. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| Охрана здоровья молодых граждан, формирование культуры здорового образа жизни, профилактика негативных явлений. | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 109 |
| Поддержка молодой семьи. | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 99 |
| Информационное обеспечение молодежи. | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 51 |
| Содействие развитию добровольчества (волонтерства). | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 45 |
| Всего финансовых затрат из бюджета ***муниципального образования*** | 165 | 182 | 200 | 220 | 242 | 266 | 1 275000 |
| Из внебюджетных источникв |  |  |  |  |  |  |  |
| Гранты |  |  |  |  |  |  |  |

**Таблица 3. Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**Таблица 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Целевой индикатор | Ед. изм. | Значение индикатора по годам |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Общее число молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы | чел | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
| численность молодых людей, принимающих участие в волонтёрской деятельности | чел | 1060 | 1160 | 1260 | 1360 | 1460 | 1560 |
| численность молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы в сфере гражданского образования и патриотического воспитания | чел | 1050 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 |
| численность молодых людей, участвующих в районных, краевых конкурсах профессионального мастерства молодых специалистов | чел | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 |
| увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет от общего числа молодежи проживающей в районе, принимающих участие в добровольческой деятельности | % | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
| число молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи к аналогичному периоду прошлого года | чел | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 |
|  число молодежи участвующей реализации мероприятий программы в сфере патриотического воспитания, профилактики этнического и религиозного экстремизма к аналогичному периоду прошлого года | чел | 1000 | 1020 | 1040 | 1060 | 1080 | 1100 |
| число молодых людей (от 14 до 18 лет, состоящих на различных видах профилактического учета), вовлеченных в молодежные мероприятия и проекты. | % | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |