УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту–председатель эвакуационной (эвакоприемной) комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Кушнерев

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ПЛАН**

**ПОДГОТОВКИ БЕЗОПАСНОГО РАЙОНА НА ТЕРРИТОРИИ**

**КЛЮЧЕВСКОГОРАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

| №  п/п | Проблемный вопрос | Планируемые к проведению мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Соисполнители | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Нехватка врачей и специалистов | Привлечение к оказанию первичной медико-санитарной помощи: «целевиков», выпускников медицинских ВУЗОв, медицинских работников из числа эвакуируемого населения | после приема эваконаселения | Минздрав Алтайского края | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ» с.Ключи |  |
| 2 | Недостаточная оснащенность медицинским оборудованием | Увеличения процента оснащения медицинским оборудованием за счет оборудования переносящих свою деятельность в безопасный район лечебных учреждений | после приема эваконаселения | Минздрав Алтайского края | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ» с.Ключи |  |
| 3 | Мест проведения жизненно важных длительных процедур для эвакуированного населения недостаточно | Направление пациентов с важными длительными процедурами в КГБУЗ «Славгородская ЦРБ» | после приема эваконаселения | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ» с.Ключи |  |  |
| БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | |
| 1 | При росте численности населения необходимо увеличение штатной численности сотрудников организации ЖКХ | 1.Пополнение штата организации за счет прибывшего эвакуированного населения  2. Привлечение волонтеров к выполнению работ по благоустройству территории городского округа | после приема эваконаселения | МУП «Теплый ключ» |  |  |
| 2 | В связи с высоким износом коммунальных сетей при повышении на них нагрузки возрастет уровень аварийности | 1. Формирование дополнительных 3 аварийно-ремонтных (ремонтно-восстановительных) бригад на объектах водоснабжения и теплоснабжения.  2. Увеличение штата аварийно-ремонтных (ремонтно-восстановительных) бригад за счет привлечения эвакуированного населения  3. Создание запасов и оборудования объектов водоснабжения | 2025-2026 годы, а также после приема эваконаселения | МУП «Теплый ключ» |  |  |
| ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | | | | | | |
| 1 | Числа имеющихся педагогов недостаточно. | 1. Привлечение к работе в общеобразовательных учреждениях:  студентов старших курсов педагогических ВУЗОв;  педагогических работников из числа эвакуируемого населения  2. Организация профессиональной переподготовки прибывшего эвакуируемого населения, имеющего смежные специальности, на базах, в других муниципальных образованиях учреждений дополнительного образования | после приема эваконаселения | Минобразования Алтайского края | Комитет по образованию района |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ОПОВЕЩЕНИЯ И ИНФОРМИРОВАНИЯ | | | | | | |
| 1 | Недостаточность МАСЦО | Создание муниципальной системы оповещения в сопряжении с РАСЦО | 2025-2026 | ККУ УГОЧС и ПБ в Алтайском крае | Администрация района |  |
| СОДЕРЖАНИЕ МАРШРУТОВ ЭВАКУАЦИИИ | | | | | | |
| 1 | Неудовлетворительное состояние дорожного покрытия автомобильных дорог | Проведение ремонта дорожного покрытия, осуществление мероприятий по ямочному ремонту | 2025-2026 | Юго-западное ДРСУ |  |  |
| ТРУОУСТРОЙСТВО | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | При задействовании дополнительного транспорта либо увеличения количества рейсов общественного транспорта в регулярных пассажироперевозках, а также при объявлении частичной или общей мобилизации, возникает необходимость дополнительного привлечения водителей | Привлечение водителей из числа эвакуированного населения. | после приема эваконаселения | Администрация района |  |  |
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И Т.Д. | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА | | | | | | |
| 1 | Отсутствие необходимого количества психологов | Необходима организация обучения (переподготовки, повышения квалификации) волонтеров навыкам оказания первой психологической помощи. | 2025-2026 | Комитет по образованию |  |  |
| ОКАЗАНИЕ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ | | | | | | |
| 1 | Возможно возникнет проблема с нехваткой площадей кладбищ | При необходимости часть смежных земельных участков будет изыматься у арендаторов с/з земель | при возникновении проблем | Админисрация района | сельсоветы |  |
| ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ | | | | | | |
| 1 | Острая нехватка собственных средств для обеспечения подготовки безопасного района | Проведение работы по выделению финансирования из регионального бюджета | 2025-2026 | Комитет по финансам |  |  |
| ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ | | | | | | |
|  |  | Мероприятия не планируются |  |  |  |  |
| ЖИЛОЙ ФОНД | | | | | | |
| 1 | Отсутствие на территории района муниципального жилого фонда для размещения населения | Проведение работы по анализу и подготовке к подселению эвакуируемого населения в частные жилые дома | 2025-2026 | Администрация района | сельсоветы |  |
| УКРЫТИЯ | | | | | | |
| 1 | Отсутствие на территории района укрытий и убежищ | Проведение мероприятий по приспособлению к укрытию населения имеющихся на территории населенных пунктов заглублённых помещений подземного пространства, которые могут быть использованы в качестве укрытий | 2025-2026 | Администрация района | сельсоветы |  |