**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«23» октября 2023 г № 445

с. Ключи

О разработке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Васильчуковский сельсовет

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:

1. Разработать проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края

2. Утвердить этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края. (Приложение №1).

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки части территории муниципального образования Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края (Приложение №2).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям.

Глава района Д.А. Леснов

Приложение №1

к постановлению Администрации Ключевского района

от 23 октября 2023 г № 445

**Этапы градостроительного зонирования по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края**

**1-й этап.** Принятие постановления Администрации Ключевского района «О разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края» (Далее – проект внесения изменений в ПЗЗ).

**2-й этап.** Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ.

**3-й этап.** Осуществление проверки проекта внесения изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект внесения изменений в ПЗЗ.

**4-й этап.** Согласование проектов внесения изменений в ПЗЗ с с заинтересованными органами местного самоуправления.

**5-й этап.** Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ.

**6-й этап.** Утверждение проекта внесения изменений в ПЗЗ.

**7-й этап.** Публикация проекта внесения изменений в ПЗЗ на официальном сайте администрации муниципального образования Администрации Ключевского района и ФГИС ТП.

Приложение №2

к постановлению Администрации Ключевского района

от 23 октября 2023 г № 445

**Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | Принятие постановления Администрации Ключевского района «О разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования Васильчуковский сельсовет Ключевского района Алтайского края | 23.10.2023 г. | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 4. | Разработка проекта внесения изменений в ПЗЗ, согласно техническому заданию  | в течение месяца после получения технического задания | подрядчик |
| 5. | Осуществление проверки проекта внесения изменений в ПЗЗ и подготовка заключений на проект внесения изменений в ПЗЗ  | в течение 5 дней с момента получения проекта | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 6. | Принятие решения районного Собрания депутатов муниципального образования Ключевского района о назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ | не позднее чем через 10 дней после окончания проверки | Районное Собрание депутатов Ключевского района |
| 7 | Опубликование проекта внесения изменений в ПЗЗ на официальном сайте Администрации Ключевского района | в течение 7 дней | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 8 | Согласование проектов внесения изменений в ПЗЗ с заинтересованными органами местного самоуправления | в течение 1 месяца | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 9 | Организация и проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ. | До 23.11.2023 | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 10 | Внесение изменений в проект внесения изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | в течение 10 дней после завершения публичных слушаний | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 11 | Опубликование итогового документа о результатах публичных слушаний по вопросам рассмотрения проекта внесения изменений в ПЗЗ | в течение 7 дней | Администрациямуниципального образования Ключевский район |
| 13 | Утверждение проекта внесения изменений в ПЗЗ | Сессия РСД  | Районное Собрание депутатов Ключевского района |
| 14 | Публикация решения об утверждении проекта внесения изменений в ПЗЗ официальном сайте Администрации Ключевского района | в течение 7 дней со дня получения решения | Администрациямуниципального образования Ключевский район  |