Администрация Ключевского района

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.05.2016                                                                                                               № 134

с. Ключи

О подготовке районных

бюджетных учреждений и

объектов жилищно-

коммунального хозяйства

района к работе в осенне-зимний

период 2016-2017 годов.

В целях обеспечения своевременной подготовки объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ключевского района к работе в осенне-зимний период 2016-2017 год

Постановляю:

1. Установить срок готовности объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Ключевского района к работе в осенне-зимний период – 15 сентября 2016 года.

2. Утвердить районный состав межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2016-2017 гг. (Приложение 1).

3. Утвердить районный план мероприятий по проведению подготовки к отопительному сезону 2016-2017 годов. (Приложение 2).

4. Руководителям ООО «Ключевские коммунальные системы» (Мусонов Б.Н.), ООО «Васильчуковские коммунальные системы» (Менщикова Е.В.), МУП «Северские коммунальные системы» (Стельных С.В.), комитету по образованию администрации Ключевского района (Шевченко И.В.), руководителям образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные, (МБОУ «Зеленополянская СОШ им. В.В. Корнева» - Нейбауэр И.А., МБОУ «Новополтавская СОШ им.Н.В. Курченко» Осипенко Е.А., МБОУ «Истимисская СОШ» Победенный С.Н., МБОУ «Каипская СОШ» Липпс Т.В., МБОУ «Петуховская СОШ» Сниткина И.Г.,  МБОУ «Ключевская СОШ № 2» Батрак В.М., МБОУ «Северская СОШ» Бойко В.И., МБДОУ «Истимисский детский сад «Грибок»» Звезднева В.В.):

-  принять меры по окончательному расчету за уголь и электроэнергию, потребленную в отопительный период 2016-2017 годов.

- обеспечить на начало отопительного сезона нормативные запасы топлива (до 20.09.2016 г.);

- создать условия для привлечения дополнительных инвестиций, использовать лизинговые механизмы;

- реализовывать мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- разработать схему взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства и сбоев в их работе;

- подготовить и представить в отдел ЖКХ администрации района, в срок до 01.09.2016 г. оформленные паспорта готовности котельных (Приложение 3), готовность котельных оформить актами с участием представителя органов Госгортехнадзора.

5. Главам администраций Ключевского (Романов С.М.) и Новоцелинного (Кушнерёва Е.В.) сельсоветов, руководителям всех форм собственности, представить в отдел ЖКХ администрации района в срок до 10.09.2016 паспорта готовности к работе в зимний период зданий, сооружений и жилых многоквартирных домов, отапливаемых от центрального теплоснабжения на каждый объект, жилой дом (Приложение  4).

6. Рассмотреть результаты подготовки к зиме на заседании при заместителе Главы администрации района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту в сентябре текущего года.

7. Настоящее Постановление администрации Ключевского района опубликовать в районной газете «Степной Маяк» и на официальном сайте администрации района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту Леснова Д.А..

Глава администрации района                                                       Н.А. Капура

Бойко Владимир Петрович

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ключевского района

№ 134 от 16.05. 2016г.

СОСТАВ

районной межведомственной комиссии по подготовке и проверке готовности котельных и тепловых сетей, участвующих в теплоснабжении социальной сферы и населения, к отопительному сезону 2016-2017 гг.

| Леснов Д.А. | заместитель Главы администрации района по оперативному управлению, ЖКХ, строительству и транспорту, председатель комиссии; |
| --- | --- |
| Бойко В.П. Удотенко И.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации района, заместитель председателя комиссии; начальник главного управления по экономическому развитию и имущественным отношениям, сопредседатель комиссии; |
| Канакова Л.В. | председатель комитета по финансам, налоговой и кредитной политике; |
| Мусонов Б.Н. | директор ООО «Ключевские коммунальные системы»; |
| Чернов А.С. | гл. инженер ООО «Ключевские коммунальные системы»; |
| Шевченко И.В. | И.О. председателя комитета по образованию администрации района; |
| Плевако Б.Б. | государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию). |
| Романов С.М. | глава администрации Ключевского сельсовета; |
| Менщиков К. В. | глава администрации Васильчуковского сельсовета; |
| Корнева Л. М. | глава администрации Зеленополянского сельсовета; |
| Семенович Т.И. | глава администрации Истимисского сельсовета; |
| Шклярова Л.М. | глава администрации Каипского сельсовета; |
| Кушнерева Е.В. | глава администрации Новоцелинного сельсовета; |
| Прядухин Н.А. Бобов В.П. Аминова И.П. Соколова И.В. | глава администрации Новополтавского сельсовета; глава администрации Петуховского сельсовета; секретарь администрации Покровского сельсовета И.О. Главы администрации Покровского сельсовета; глава администрации Северского сельсовета; |

Руководители образовательных учреждений, в оперативном управлении которых находятся котельные:

Нейбауэр  И.А..                                     директор МБОУ  Зеленополянская СОШ

Победенный  С.Н.                                 директор МБОУ «Истимисская  СОШ»

Липпс  Т.В.                                            директор МБОУ «Каипская  СОШ»

Осипенко Е.А.                                       директор МБОУ «Новополтавская  СОШ»

Сниткина И.Г.                                       директор МБОУ «Петуховская  СОШ»

Бойко В.И. .                                          директор МБОУ «Северская  СОШ»

Батрак В.М.                                          директор МБОУ «Ключевская СОШ №2»

Звезднева В.В.                                      директор МДОУ «Истимисский детский

сад «Грибок»»

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ключевского района

№ 134 от 16.05.2016г

ПЛАН

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов

предприятий и учреждений Ключевского района

1. Котельные ООО «Ключевские коммунальные системы» с. Ключи:

Котельная  № 1

| № п/п | Перечень выполняемых работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт котла №1: - ремонт обмуровки котла (замена: асбест листовой 5 мм – 2,5 м², изовер – 2,5 м²) - продувка, промывка котла. | июнь | Губко О.В. |
| 2. | Ремонт котла №2: - ремонт обмуровки котла (кирпич- 300 шт., глина-200 кг0 - ремонт газохода (металл лист 4 мм – 3 м²) | июнь | Губко О.В. |
| 3. | Ремонт котла №3: - ремонт обмуровки котла (замена: асбест листовой 5 мм – 2,5 м², изовер – 2,5 м²) - ремонт клапана для сброса шлака (навесы – 2шт, металл лист 4 мм – 1,5 м²). - продувка, промывка котла | июнь | Губко О.В. |
| 4. | Ремонт котла №4: - ремонт обмуровки котла (кирпич – 500 шт., глина – 300 кг) - продувка, промывка котла. - установка автоматики безопасности котла | июнь | Губко О.В. |
| 5. | Ремонт котла №5: - установка автоматики безопасности котла - ремонт каретки (замена опорных роликов – 4 шт) - замена направляющих втулок шурующей планки - замена шурующей планки. | июнь | Губко О.В. |
| 6. | Ремонт котла №6: - ремонт обмуровки котла (асбест листовой 5 мм – 5 м², изовер – 5 м²) - продувка, промывка котла. - ремонт каретки (замена опорных роликов – 4 шт). - замена направляющих втулок шурующей планки | июнь | Губко О.В. |
| 7. | Замена дымососа ДН-10-1000 об/мин | август | Чернов А.С. |
| 8. | Ремонт насосной станции: - замена подшипников 180307 сетевого насоса №1 Д 320-50 - 2 шт. - замена сальниковой набивки Ø 12 мм – 2 кг. | июль | Губко О.В. |
| 9. | Ремонт электрооборудования: - замена выключателей концевых ВК-300 – 4 шт. - ремонт, замена подшипников электродвигателей: 3кВт х 1000 об/мин. – 6 шт. 4кВт х 3000 об/мин. – 6 шт. 11кВт х 1000 об/мин. – 2 шт. | июль | Копосов А.В. |
| 10. | Прочистка дымоходов | июль | Губко О.В. |
| 11. | Ремонт дымохода – металл 4 мм х 5 м² | июль | Губко О.В. |
| 12. | Помывка, побелка котельной | август | Губко О.В. |
| 13. | Замена теплотрассы по пер. Аптечный, 1 – 4. от ТК № 15, протяженностью – 100м. Труба РРR Dу 63 мм | август | Губко О.В. |
| 14. | Ремонт теплового колодца № 14 по ул. Центральная,39 ( кирпич 50 шт, цемент 30 кг) | август | Губко О.В. |
| 15. | Ремонт теплового колодца № 21 по ул. Центральная,27 (замена плиты-крыши ПК 15*15) |  |  |
| 16. | Ремонт, замена запорной арматуры по теплотрассе в тепловых колодцах: - ремонт задвижек Dу50 – 14 шт, Dу80 – 6 шт, Dу100 – 6 шт, Dу150 – 4 шт, Dу200 – 4 шт, Dу250 – 2 шт. (сальниковая набивка 8 мм – 4 кг, болты М12*60 – 60 шт, гайки М12 – 60 шт) | август | Губко О.В. |

Котельная  № 2

| 1. | Ремонт котла № 1: - продувка, промывка котла - замена направляющих втулок шурующей планки - установка автоматики безопасности котла | июнь | Жернаклев Н.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт котла № 2: - продувка, промывка котла. - замена направляющих втулок шурующей планки | июнь | Жернаклев Н.П. |
| 3. | Ремонт котла № 3: - продувка, промывка котла. - ремонт обмуровки котла (асбест листовой – 30 м², изовер – 30 м²) - продувка, промывка котла. - замена направляющих втулок шурующей планки. - замена трубной части (труба метал. dу 40 мм х 10м) - ремонт рейки привода шур. планки. - ремонт воздуховода поддува. | июнь | Жернаклев Н.П. |
| 4. | Ремонт котла № 4: - ремонт обмуровки котла (кирпич – 300 шт., глина 0,2 т) - продувка, промывка котла. - замена направляющих втулок шурующей планки. - ремонт загрузочного бункера (метал лист 4 мм х 1 м²) - установка автоматики безопасности котла | июнь | Жернаклев Н.П. |
| 5. | Ремонт котла № 5: - ремонт обмуровки котла (кирпич – 500 шт., глина – 0,5т) - замена направляющих втулок шурующей планки. - продувка, промывка котла. - ремонт дымохода (металл лист 4 мм х 5 м²) - установка автоматики безопасности котла | июнь | Жернаклев Н.П. |
| 6. | Ремонт насосной станции: - ремонт сетевого насоса № 1 (замена подшипников – 2 шт) - замена запорной арматуры (задвижка Dу150 – 1шт.) - замена водопровода (труба метал. dу 50 – 12м, отводы dу 50 – 2 шт.) | июль | Жернаклев Н.П. |
| 7. | Ремонт электрооборудования: - замена выключателей концевых ВК-300 – 6 шт. - ремонт, замена подшипников электродвигателей: 3кВт х 1000 об/мин. – 5 шт. 4кВт х 3000 об/мин. – 5 шт. 11кВт х 1000 об/мин. – 2 шт. - монтаж контура заземления (шина 3мм*30мм – 80 м) - ремонт щитов управления котлами. - ремонт освещения котельной. | июль | Сапожников А.С. |
| 8. | Прочистка дымоходов | июль | Жернаклев Н.П. |
| 9. | Ремонт ворот угольного склада (уголок ∟75 – 28 м, доска 25 мм х 16 м²) |  |  |
| 10. | Ремонт здания котельной: - помывка, покраска, побелка бытовых помещений котельной, машинного зала. | Июль | Жернаклев Н.П. |
| 11. | Ремонт теплового колодца № 6 по ул. Советская: - кирпич 50 шт., цемент 20 кг. | август | Жернаклев Н.П. |
| 12. | Ремонт теплового колодца № 49 по пер. Милицейский: - кирпич 30 шт., цемент 15 кг. | август | Жернаклев Н.П. |
| 13. | Замена теплотрассы от ТК № 18 до ввода в здание по ул. Делегатская, 1. (труба метал. Dу 76мм – 30 м) | август | Жернаклев Н.П. |
| 14. | Замена теплотрассы от ТК № 44 до ввода в здание по ул. Центральная, 21. (труба PPR Dу 63 мм – 40 м) | август | Жернаклев Н.П. |
| 15. | Ремонт, замена запорной арматуры по теплотрассе в тепловых колодцах: - ремонт задвижек Dу50 – 6 шт, Dу80 – 4 шт, Dу100 – 10 шт, Dу150 – 2 шт, Dу200 – 2 шт, (сальниковая набивка 8 мм – 4 кг, болты М14*60 – 60 шт, гайки М14 – 60 шт) | август | Жернаклев Н.П. |

Котельная  № 3

| 1. | Ремонт котла № 1: - ремонт обмуровки котла (замена: асбест листовой 5 мм – 10 м², изовер – 20 м²) - продувка, промывка котла. - замена шурующей планки. | июнь | Фаст И.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт котла № 2: - ремонт обмуровки котла (замена: асбест листовой 10 мм – 2 м², изовер – 20 м², шинка 4х40 мм – 30м, лист метал. 2мм х 10 м²) - продувка, промывка котла. | июнь | Фаст И.Н. |
| 3. | Ремонт котла № 3: - демонтаж обмуровки котла - замена и ремонт трубной части котла (труба метал. dу 89 – 10 м, швеллер № 14 – 4 м) - замена направляющих втулок шурующей планки - монтаж обмуровки котла (кирпич – 1000шт, глина –1т.) - установка автоматики безопасности котла | июнь | Фаст И.Н. |
| 4. | Замена котла КВр-0,8 на КВр-1,25 | август | Чернов А.С.. |
| 5. | Ремонт транспортера золоудаления: - ремонт канала транспортера (бетонный раствор – 4 м³, металл лист 6 мм – 2 м², замена цепи СН-160 – 10м) | июль | Фаст И.Н. |
| 6. | Ремонт сетевых насосов № 2 и № 3 (К 150-125-315): - замена подшипников электродвигателей - ремонт помп (замена опорных втулок, замена подшипников, замена сальниковой набивки) | июль | Фаст И.Н. |
| 7. | Замена сетевого насоса ЦМК 150/315-37/4 на ЦНК 125/315-37/4 | август | Чернов А.С. |
| 8. | Ремонт дымовой трубы: - замена средней секции (труба Dу 900 мм – 10 м) | июль | Фаст И.Н. |
| 9. | Ремонт электрооборудования: - замена выключателей концевых ВК-300 – 2 шт. - ремонт, замена подшипников электродвигателей: 3кВт х 1000 об/мин. – 4 шт. 4кВт х 3000 об/мин. – 4 шт. 11кВт х 1000 об/мин. – 2 шт. - ремонт электротельфера (замена тормозных накладок, замена катушки тормоза, замена клемника) - монтаж контура заземления (шина 3 мм*30мм – 70 м, круг d 30 мм – 5м) | июль | Сапожников А.С. |
| 10. | Прочистка дымоходов. | июль | Фаст И.Н. |
| 11. | Ремонт, помывка, покраска, побелка бытовых помещений котельной, машинного зала. | август | Фаст И.Н. |
| 12. | Установка ограждения площадки для хранения золошлаковых отходов | август | Фаст И.Н. |
| 13. | Ремонт теплотрассы: - замена участка трубы Dу 300 – 10м по ул. Щорса, 13. | август | Фаст И.Н. |
| 14. | Ремонт, замена запорной арматуры по теплотрассе в тепловых колодцах: - ремонт задвижек Dу80 – 6 шт, Dу100 – 10 шт, Dу150 – 6 шт, Dу200 – 2 шт, (сальниковая набивка 8 мм – 6 кг, болты М14*60 – 50 шт, гайки М14 – 50 шт) - замена кранов Dу 50 – 4шт, - замена задвижек Dу 100 – 2 шт. | август | Фаст И.Н. |

Котельная  № 4 (БПК)

| 1. | Ремонт котла № 1: - замена колосников 900 * 250 – 4 шт. - замена трубной части котла (труба Dу 150 – 1,5 м) | июнь | Жернаклев Н.П. |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. | Ремонт котла № 3: - демонтаж обмуровки котла - внутренняя и наружная чистка трубной части котла - монтаж обмуровки котла (кирпич-300шт) | июнь | Жернаклев Н.П. |
| 4. | Ремонт сетевых насосов - замена подшипников - замена сальниковой набивки - замена запорной арматуры Dу 50 – 4 шт. | июль | Жернаклев Н.П. |
| 5. | Ремонт дымососа ( металл лист 4мм 100 х 100 мм) | июль | Жернаклев Н.П. |
| 6. | Замена силового кабеля от прибора учета до ввода в котельную (кабель АВВГ 4*10 – 30 м) | июль | Сапожников А.С. |
| 7. | Ремонт здания котельной: - ремонт перекрытия котельной (замена плиты СПР 1,5*6 – 12шт) - помывка, побелка, покраска котельной. | август | Жернаклев Н.П. |

Котельная  № 6 (ЦРБ)

| 1. | Ремонт котла № 1: - продувка, промывка котла. | июнь | Фаст И.Н. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт котла № 2: - продувка, промывка котла. | июль | Фаст И.Н. |
| 3. | Ремонт электрооборудования: - ремонт, замена подшипников электродвигателей. 2,2кВт х 3000 об/мин. – 2 шт. 11кВт х 3000об/мин – 1 шт. | июль | Сапожников А.С. |
| 4. | Устройство сан. узла, душевой. | август | Фаст И.Н. |
| 5. | Помывка, побелка, покраска котельной. | август | Фаст И.Н. |

Котельная  № 7 (ЦКХ)

| 1. | Замена котла КВм-1,8 на КВр-1,6 | июнь | Чернов А.С. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт котла № 2: - продувка, промывка котла. - ремонт мех. топки (замена каретки привода шурующей планки) | июнь | Павленко В.А. |
| 3. | Ремонт транспортера золоудаления - ремонт канала транспортера (металл лист 5мм – 30 м²) | июнь | Павленко В.А. |
| 4. | Ремонт насосной станции: - замена запорной арматуры (задвижки Dу 80 – 2 шт, Dу 100 – 2 шт, Dу 150 – 2 шт.) | июнь | Павленко В.А. |
| 5. | Установка сетевого насоса ЦНК 125/315-37/4 | июль | Чернов А.С. |
| 6. | Ремонт электрооборудования: - замена выключателей концевых ВК-300 – 2 шт. - ремонт, замена подшипников электродвигателей: 3кВт х 1000 об/мин. – 3 шт. 4кВт х 3000 об/мин. – 3 шт. 15кВт х 1500 об/мин. – 1шт. - ремонт освещения котельной. - ремонт щитов управления котлами. | июль | Сапожников А.С. |
| 7. | Прочистка дымоходов. | июль | Павленко В.А. |
| 8. | Замена дымососа ДН-9-1000 об/мин на ДН-10-1000 об/мин | август | Чернов А.С. |
| 9. | Ремонт, помывка, покраска, побелка бытовых помещений котельной, машинного зала. | август | Павленко В.А. |
| 10. | Ремонт тепловых колодцев по ул. Октябрьская: (плита-крышка 1,5*1,5м – 1 шт, кирпи 300 шт, цемент- 100кг.) | август | Павленко В.А. |
| 11. | Установка запорной арматуры в ТК № 23 по ул.Ленина (задвижки Dу100 – 2шт) | август | Павленко В.А. |
| 12. | Замена запорной арматуры в ТК № 31 по ул.Центральная (задвижки Dу100 – 2шт) | август | Павленко В.А. |
| 13. | Установка запорной арматуры в ТК на отводы к жилым домам по ул.Новая (краны Dу50 – 10шт) | август | Павленко В.А. |
| 14. | Установка запорной арматуры в ТК на отводы к жилым домам по ул.Ленина (краны Dу25 – 6шт., Dу40 – 4шт., Dу50 – 6шт.) | август | Павленко В.А. |

Итого  ремонтные  работы  тепловых  сетей  и  оборудования  по  ООО «Ключевские коммунальные системы»    на сумму –  2 034 900 рублей.

2. Котельная ООО «Васильчуковские коммунальные системы» с. Васильчуки

| 1 2 3 4 5. | Ремонт насосного оборудования Ремонт топливоподачи и шлакоудаления Ремонт электрооборудования котельной Строительство золоотвала Помывка, побелка, покраска котельной. | до 1.07.16 до 1.07.16 до 6. 09. 16 до 6. 09. 16 до 15. 06.16 | Менщикова Е.В. |
| --- | --- | --- | --- |

Итого: ремонтные работы по котельной с. Васильчуки на сумму 115 000 рублей

3. Котельная МУП «Северские коммунальные системы» с. Северка

| 1. 2 | Восстановление теплоизоляции на теплотрассе Ревизия и ремонт запорной арматуры в тепловых колодцах | до 01.09.16 до 01.09.16 | С.В. Стельных |
| --- | --- | --- | --- |

Итого: ремонтные работы по котельной с. Северка на сумму 100 000 рублей

4. Котельные, находящиеся в оперативном управлении учреждений образования Ключевского района:

| Наименование образовательного учреждения | Перечень мероприятий и ремонтных работ. | Запланировано финансовых средств, руб. | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная МБОУ «Каипская СОШ» | 1.Ремонт водогрейного котла «Теплотрон-0,2» (замена выгоревшей части металла) 2.Ремонт крыши котельной 3. Промывка системы отопления здания школы. ИТОГО: | 5 000 1 800 12 000 18 800 | Липпс Т.В. |
| Котельная МБОУ «Новополтавская СОШ» | 1. Побелка котельной, ревизия оборудования. 2. Установка предохранительных клапанов КВр-0,4 – 2 шт 2. Ремонт крыши котельной. ИТОГО: | 5 000 38 000 45 000 88 000 | Осипенко Е.А. |
| Котельная МБОУ «Петуховская СОШ» | 1. Ревизия запорного оборудования, побелка котельной 2. Устранение порыва т/трассы от котельной до школы. 3. Замена сетевого насосов на марку типа ДАВ. 4. Установка предохранительных клапанов КВр-0,4 – 2 шт. ИТОГО: | 5 000 5 000 40 000 38 000 88 000 | Сниткина И.Г. |
| Котельная МБОУ «Зеленополянская СОШ им В.В. Корнева» | 1. Побелка котельной – 2000 руб. 2. Изготовление и замена обогревательных регистров системы отопления в спортзале: Д=100 мм, 60 м.(581 руб./п.м) 3. Замена сгонов на обогревательных регистрах d=20мм, 20 шт. 4. Установка предохранительных клапанов КВр-0,4 – 2 шт. ИТОГО: | 2 000 45 000 3 000 38 000 88 000 | Нейбауэр И.А. |
| Котельная МБОУ «Истимисская СОШ» | 1 Замена насоса постоянного давления: марка «Джамбо 70/50 П» или К50-32-125 – 20 000 руб. 2. Ревизия запорной арматуры, смазка и замена подшипников, побелка котельной-5 000 руб. ИТОГО: | 20 000 5 000 25 000 | Победенный С.Н. |
| Котельная МБОУ «Ключевская СОШ №2» (котельная филиала Платовская ООШ) | 1. Замена отопительного котла КВр-0.3 2. Замена вентилятора (поддув) 3. Промывка системы отопления здания школы, ремонт и замена задвижек –затворов на систему отопления d 100 мм Ремонт сетевого насоса (перекачка) ИТОГО: | 200 000 7 000 17 000 5 000 227 000 | Батрак В.М. |
| 1. Покровская ООШ филиал МБОУ «Северская СОШ» 2. Дошкольные группы МБОУ «Северская СОШ» 3. МБОУ «Северская СОШ» | 1.Замена ТЭН 3 шт. 1. Промывка системы отопления здания детсада 1. Замена трубы d=100 mm на вводе отопления в школу, 3 м 2. Промывка системы отопления здания столовой школы 3. Замена кранов d=32 mm 5 шт., установка кранов «маевского» 20 шт. ИТОГО: | 15 000 12 000 3 000 12 000 7 000 49 000 | Бойко В.И. |
| МБОУ ДО «Ключевская детская школа искусств | 1. Пуско-наладочные работы – 10000 руб. ИТОГО: | 10 000 10 000 | Копылова В.В. |
| Котельная МДОУ «Истимисский д/с «Грибок»» | Текущий ремонт котельной. (смазка и замена подшипников, ремонт сальниковой набивки, побелка, замена крана d32) 1. Промывка системы отопления в здании д/сада ИТОГО: | 3000 10 000 13 000 | Звездева В.В. |
| МБОУ «Целинная СОШ» | 1. Промывка и частичный ремонт отопительной системы здания школы ИТОГО: | 50 000 50 000 | Пятак Т.А. |
| МБОУ Ключевская СОШ № 1» | 1. Промывка отопительной системы здания школы ИТОГО: | 25 000 25 000 | Жихарева Н.Г. |
| МБОУ Ключевская СОШ № 2» | 1. Промывка отопительной системы здания школы ИТОГО: | 25 000 25 000 | Батрак В.М. |

Итого планируемые расходы на подготовку котельных образовательных учреждений -             706,8 тыс. рублей

Общая планируемая сумма расходов на подготовительные работы по подготовке к отопительному зимнему периоду 2016-2017 годов составляет 2 956 700 рублей.

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ключевского района

№ 134 от 16.05.2016г

# Образцы акта и паспорта готовности теплоснабжающей организации утверждены Министерством промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г.

# Акт проверки готовности к работе в осенне-зимний период 200 / гг.

| ________________________ (место составления акта) |  |  |  |  |  |  |  | " ___ " __________________ г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия, назначенная приказом (постановлением, распоряжением) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, выпустившей приказ (постановление, распоряжение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от ___________ № ________ на основании " Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период" с __________ по __________ провела проверку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации (предприятия или подразделения организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и установила |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (указывается выполнение или невыполнение условий готовности к работе в ОЗП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Председатель комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| Зам. пред. комиссии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
|  |  |  | (должность) |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  | (Фамилия И.О.) |
| С актом ознакомлен, один экземпляр получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность руководителя организации) |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  | (Фамилия И.О.) |  |  |

# Образец паспорта готовности электро- (или тепло-) снабжающей организации к работе в осенне-зимний период утвержден Министерством промышленности и энергетики РФ 25 августа 2004 г.

| # Паспорт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| готовности к работе в осенне-зимний период _______ / _______ гг. |  |  |  |  |  |  |
| Выдан __________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (полное наименование организации) |  |  |  |  |  |  |
| на основании акта проверки готовности от ____________ № _______ |  |  |  |  |  |  |
|  | (Должность руководителя организации, которая назначила комиссию) |  | (подпись) |  | (Фамилия И.О.) |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |

Примечание: паспорт готовности заверяется печатью организации, назначившей комиссию.

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Ключевского района

№ 134 от 16.05.2016г

ПАСПОРТ

готовности здания МБОУ «Ключевская СОШ №1»

к эксплуатации в зимних условиях.

с. Ключи                                                                                                       "18" августа 2016 г.

населенный пункт

1. Название здания (сооружения) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ключевская средняя общеобразовательная школа №12 Ключевского района Алтайского края

2. Адрес  658980, Алтайский край Ключевский район с.Ключи ул. Делегатская, 3

3. Владелец (балансодержатель) Администрация Ключевского района

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) _________________________

5. Год постройки 1964

6. Материал стен  кирпич

7. Этажность  трехэтажное

8. Наличие подвала  нет

9.Вид кровли металлический профиль, асбестоцементные листы.

10. Наличие оборудования здания:

Центральное отопление    имеется

Горячее водоснабжение   местное (электротитан)

Холодное водоснабжение централизованное

Канализация выгребная яма

Газоснабжение нет

Системы АПС и дымоудаления  имеется

1.Объемы выполненных работ по подготовке объекта к эксплуатации в зимних условиях

| №№ п.п. | Виды выполненных работ по конструкциям здания и технологическому инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану подготовки к зиме | Выполнено при подготовке к зиме |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем работ | тыс. руб. |  |  |
| 2. | Ремонт кровли | м2 |  |  |
| 3. | ремонт чердачных помещений, в том числе: - утепление чердачного перекрытия; - изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер, расширительных бачков; | м2 п.м. |  |  |
| 4. | Ремонт фасадов, в том числе: - ремонт наружных стен и покраска; - герметизация швов; - ремонт водосточных труб; - утепление оконных проемов; - замена оконных проемов; - утепление дверных проемов; - замена оконных проемов; | м2 м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. | 18 | 18 |
| 5. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: - изоляция трубопроводов; - восстановление и устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции фундаментов; - штукатурка и покраска цоколя; | п.м. м2 м2 |  |  |
| 6. | Ремонт покрытий дворовых территорий, в том числе: - отмосток; - приямков; | м2 м2 | 12 | 12 |
| 7. | Ремонт инженерного оборудования , в том числе: 1. системы отопления: - радиаторов; - трубопроводов; - запорной арматуры; - промывка опрессовка; - элеваторных узлов; 2. местное отопление: - дымоходы; - газоходы; - печи; - трубопроводы; 3. котельных (если котельная находится на территории учреждения): - котла; - ревизия насосов; - трубопроводов; - запорной арматуры; 4. горячее водоснабжение: - трубопроводов; - запорной арматуры; - промывка и опрессовка; 5. холодное водоснабжение: - ремонт трубопровода; 6. канализация: - трубопроводов; - колодцев; - промывка систем; 7. электрооборудование: - световой электропроводки; - силовой электропроводки; - вводных устройств; - электрощитовых; - электродвигателей; | шт. п.м. шт. систем шт. п.м. п.м. шт. п.м. шт. шт. п.м. шт. п.м. шт. систем п.м. п.м. шт. систем п.м. п.м. шт. шт. шт. | 1 | 1 |

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) -

б) уборочным инвентарем - имеется

в) пескосоляной смесью  ______________________________________________________ _________тыс. тонн

3. Выполнение противопожарных мероприятий - да

4. Выполнение мероприятий по энергосбережению:

- установка приборов учета тепловой энергии - имеется

-установка приборов учета холодной и горячей воды - имеется

-замена устаревших электросчетчиков и счетчиков с трансформаторами тока на счетчики прямого включения - да

-осуществление контроля  за соблюдением лимитов потребления энергоресурсов - да

- замена ламп накаливания на энергосберегающие – частично

2. Результаты  проверки  готовности  объекта  к  зиме  2016 - 2017 г.г.

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе –

Председатель комиссии:

Леснов Д..А. - заместитель главы администрации района по оперативному управлению, жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и транспорту.

Члены комиссии:

Бойко В.П. - начальник отдела ЖКХ администрации района.

Разгон О.В. - начальник отдела ГО ЧС администрации района.

Подласова О.Г. - начальник отдела по строительству и архитектуре администрации района.

Мусонов Б.Н. - глава администрации Ключевского сельсовета.

Чернов А.С. - директор ООО «Ключевские коммунальные системы»

Плевако Б.Б. - государственный инспектор Алтайского отдела по надзору за оборудованием, работающим под давлением, тепловыми установками и тепловыми сетями Сибирского управления Ростехнадзора (по согласованию).

произвела проверку вышеуказанного объекта и подтверждает, что данный объект к эксплуатации в зимних условиях подготовлен

Председатель комиссии:

Леснов Д..А                                         ____________________________________________

Члены комиссии:

Бойко В.П.                                          _____________________________________________

Разгон О.В.                                        ______________________________________________

Подласова О.Г.                                  ______________________________________________

Мусонов Б.Н.                                     ______________________________________________

Чернов А.С.                                       ______________________________________________

Плевако Б.Б.                                    _______________________________________________

«____» ____________ 2016г.

Разрешаю эксплуатацию данного дома в зимних условиях  2016 - 2017.г.

Руководитель                                               ______________________ (подпись)

«____» ____________2016 г.

АКТ (ПАСПОРТ)

готовности многоквартирного жилого дома к эксплуатации в осенне-зимний период

(оформляется в сроки согласно плану-графику, но не позднее 20 сентября т.г.)

Муниципальное образование___________________ район ____________________________

Адрес строения_________________________________________________________________

Комиссия в составе:

Председатель:   Д.А. Леснов - заместитель Главы администрации района по оперативному

управлению, ЖКХ, строительству и транспорту

Члены комиссии: В.П. Бойко – начальник отдела ЖКХ администрации района

О.В. Разгон – начальник отдела по делам ГО ЧС и мобилизационной работе

администрации района

О.Г. Подласова – начальник отдела по строительству и архитектуре

администрации района

Б.Н. Мусонов – глава администрации Ключевского сельсовета (указывается глава администрации сельсовета территории где находится МКД)

Руководитель учреждения     _____________________________________________________

Произвела осмотр и приемку выполненных работ по подготовке жилого строения к эксплуатации в осенне-зимний период и установила следующее:

Здание бюджетного учреждения и прилегающая территория готовы к осенне-зимней эксплуатации.

Оценка качества по бальной системе______________________________________

Подписи:

Председатель                                  ___________________________

Члены комиссии:                              ______________________________(ФИО)

______________________________(ФИО)

______________________________(ФИО)

Оценка конструкций и основных элементов здания следующая:

| № п.п. | Вид конструктивных элементов | Оценка тех. состояния (хорошо, выполнено, исправно, отсутствует, обеспечено, не имеется, запланировано на дату) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кровля металлическая (мягкая, шиферная) |  |
| 2 | Чердачное помещение (выполнение мероприятий по созданию нормативного температурно-влажностного режима теплоизоляция трубопроводов и др.) |  |
| 3 | Водосточные трубы и покрытия оголовков, парапетов и др. |  |
| 4 | Входные двери, оконные заполнения, двери на лестн. Клетках, квартирах (исправность, наличие доводчиков, автомат. запирающих устройств). |  |
| 5 | Техподполье, подвальные помещения (установка регулируемых решеток, ограждений, приямков, изоляция трубопровода, герметизация вводов инженерных коммуникаций, освещение, исправность входных дверей и др. работы по приведению помещения в соответствии с требованиями «Правил безопасности в газовом хозяйстве» ) |  |
| 6 | Внутренняя система отопления (дата приемки по акту) |  |
| 7 | Местные источники отопления (печи, АГВ, ВНИИСТО - № и дата акта сдачи) |  |
| 8 | Внутридомовая система водоснабжения и канализации (исправность отсутствие утечек, обеспечение сохранности оборудования водомерного узла) |  |
| 9 | Электрохозяйство (исправность, сохранность, доступ к обслуживанию, выполнения плана ТБ) |  |
| 10 | Дымоходы вентиляционные каналы ( № и дата акта сдачи) |  |
| 11 | Отмостки и приямки (исправность) |  |
| 12 | Фасады исправность, герметизация стыков) |  |
| 13 | Обеспеченность инвентарем, противогололедным реагентом и составами для уборки в зимний период |  |
| 14 | Выполнение противопожарных мероприятий (системы ДУ и ППА, системы противопожарного водопровода) |  |
| 15 | «Документация подтверждающая наличие работоспособность и действующую до завершения отопительного сезона 20______ года гос. Метрологическую проверку комплекса общедомовых приборов учета» |  |
| 16 | Дополнительных токоприемникомников, подключенных в нарушение действующего порядка без разрешительной документации. | Не имеется |