Администрация Ключевского района

Алтайского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 27.09. 2016                                                                                                      № 257

# с. Ключи

éОб утверждении муниципальнойù программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016-2017 годы» в Ключевском районе.

В целях выполнения Закона РФ «О полиции», обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления и территориальных органов государственной власти администрация района

п о с т а н о в л я ю:

1. Муниципальную программу Ключевского района Алтайского края «Обеспечение       прав граждан и их безопасности на 2016-2020 годы – утвердить (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Ключевского района по оперативному управлению Д.А. Леснова и заместителя Главы администрации Ключевского района по социальным вопросам Л.А. Зюзину.

Главы администрации района                                                                  	Н.А. Капура

Леснов Денис Александрович

Зюзина Любовь Александровна

|  | - Утверждена постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края - от 27.09.2016 № 257 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ

НА 2016 – 2020 ГОДЫ»

- Паспорт муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016  -2020 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ключевского района Алтайского края |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел полиции по Ключевскому району |
| Участники программы | Комитет по образованию Администрации Ключевского района Алтайского края; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района Алтайского края; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района Алтайского края; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района Алтайского края; отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района Алтайского края; отдел по ГО ЧС Администрации Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию); филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию); военный комиссариат по Кулундинскому и Ключевскому района по Алтайскому краю (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района Алтайского края (по согласованию); Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); учреждения образования и культуры района (по согласованию); редакция газеты «Степной Маяк» (по согласованию). Филиал «Ключевский» Государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства АК Юго-Западное ДСУ; Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» (по согласованию) |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» |
| Цели программы | обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Ключевского района Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования муниципальной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности; обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий; снижение числа безнадзорных детей и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |
| Задачи программы | укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; повышение уровня правовой культуры граждан; профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения; обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения; создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |
| Индикаторы и показатели программы | уровень преступности (в расчете на 10 тыс.населения); число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
| Сроки и этапы реализации программы | 2016 - 2020 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | - общий объем финансирования муниципальной программы Ключевского района Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы» (далее – «Программа») составляет 700 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 140 тыс. рублей; 2017 год - 140 тыс. рублей; 2018 год - 140 тыс. рублей; 2019 год - 140 тыс. рублей; 2020 год - 140 тыс. рублей. Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | снижение уровня преступности к 2020 году; сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, к 2020 году; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений - 5 % |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы

Обеспечение прав граждан и их безопасности - одна из важных социально-экономических и демографических задач Российской Федерации и Алтайского края и, соответственно, Ключевского района. В соответствии со статьей 2 Конституции Российской Федерации человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. В обществе должен быть создан эффективно действующий государственно-правовой механизм охраны и защиты человека, позволяющий воспользоваться существующим правовым и организационным порядком с целью фактической реализации своих прав и свобод. В этой связи в Программе сформулированы основные цели, принципы и направления взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, организаций и населения Ключевского района Алтайского края в сфере охраны и обеспечения общественного порядка, безопасности дорожного движения.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

Программы, цели и задачи, описание

основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

- 2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере обеспечения прав граждан и их безопасности на период до 2020 года сформулированы в следующих стратегических документах:

Федеральный закон от 07. 02. 2011 N 3-ФЗ «О полиции»;

Указ Президента Российской Федерации от 09. 10. 2007 N 1351 «Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 12. 05. 2009 N 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03. 10. 2013 N 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15. 04. 2014 N 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 17. 11. 2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;

распоряжение Правительства Российской Федерации от 22. 11. 2008 N 1734-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года».

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года главными направлениями государственной политики являются усиление роли государства как гаранта безопасности личности, прежде всего детей и подростков, совершенствование нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы с преступностью, коррупцией и экстремизмом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной сфере.

Обеспечение безопасности дорожного движения способствует решению демографических проблем, развитию муниципалитета, поскольку аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам.

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года одной из важнейших задач является сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, а также оперативности, качества оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах.

На различных уровнях обеспечения прав граждан и их безопасности выделяются приоритеты, отвечающие текущим проблемам и долгосрочным перспективам, которые подробно описаны в подпрограммах Программы.

- 2.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

обеспечение безопасности граждан на территории Ключевского района Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования муниципальной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности;

обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий;

снижение числа безнадзорных детей и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Задачи Программы:

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения;

развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях;

создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

- 2.3. Конечные результаты реализации

Программы

В ходе реализации Программы планируется достижение следующих конечных результатов к 2020 году:

снижение уровня преступности;

снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 5 % в общем массиве преступлений;

снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

исключение фактов совершения террористических актов;

повышение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, до 10 % от общего количества совершенных преступлений;

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0 человек;

сокращение социального риска до 38,76 % на 100 тыс. населения;

сокращение транспортного риска до 12,65 % на 10 тыс. транспортных средств.

снижение тяжести последствий до 15,36 %.

- 2.4. Сроки и этапы реализации Программы

- Муниципальная программа Ключевского района Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы» реализуется в период с 2016 по 2020 год без деления на этапы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий

Программы

Муниципальная программа включает 3 подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей муниципальной программы и решение программных задач:

Подпрограмма 1. «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края».

Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края».

Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края».

Механизм формирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» основывается на прогнозе уровня и состояния преступности на территории Ключевского района Алтайского края в период действия Программы: содействие деятельности народных дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; создание в образовательных учреждениях района объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досуга, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в отделе Министерства внутренних дел России по Ключевскому району; обеспечение стимулирования добровольной сдачи населением незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов; организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» с учетом факторов, вызывающих дорожно-транспортные происшествия, и прогноза аварийности на период до 2020 года определены следующие мероприятия по реализации Программы: совершенствование организационного и методического обеспечения деятельности в сфере безопасности дорожного движения; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

В рамках подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» определены организационные мероприятия по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устройству несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, обеспечению условий для организации досуга несовершеннолетних, обеспечению трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, организации пропаганды здорового образа жизни и социально полезного поведения несовершеннолетних, работе с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности.

- 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых

для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

- Общий объем финансирования муниципальной программы Ключевского района Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы» (далее – «Программа») составляет 700тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 140 тыс. рублей;

2017 год - 140 тыс. рублей;

2018 год - 140 тыс. рублей;

2019 год - 140 тыс. рублей;

2020 год - 140 тыс. рублей.

Весь объем финансирования осуществляется за счет районного бюджета. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании районного бюджета на очередной финансовый год.

Сводные финансовые затраты по направлениям Программы представлены в таблице 3.

- 5. Анализ рисков реализации Программы

и описание мер управления рисками реализации

Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Ключевского района Алтайского края. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Ключевского района Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Ключевского района Алтайского края и органов местного самоуправления Ключевского района Алтайского края; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий Программы и подпрограмм | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит средств местных бюджетов, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы и подпрограмм | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы и подпрограммам в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы и подпрограмм.

- 6. Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем Программы является Администрация Ключевского района Алтайского края, которая:

организует реализацию Программы, принимает решение о внесении изменений в Программу в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у исполнителей и участников Программы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программы;

рекомендует исполнителям и участникам Программы осуществлять разработку отдельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовые отчеты о ходе реализации Программы, представляет их в установленном порядке и сроки в отдел по экономике Администрации Ключевского района Алтайского края и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Ключевского района Алтайского края.

Участники Программы:

осуществляют реализацию мероприятий Программы, в отношении которых они являются исполнителями;

вносят ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения изменений в Программу;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации Программы, оценки эффективности реализации Программы и формирования сводных отчетов (в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);

обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы.

Соисполнителем Программы является Отдел полиции по Ключевскому району

Соисполнители Программы обеспечивают:

формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий Программы;

методическое сопровождение программных мероприятий, непрерывный мониторинг и оценку эффективности реализации Программы;

разработку нормативных правовых актов, касающихся реализации мероприятий Программы;

подготовку предложений по корректировке Программы на соответствующий год.

Финансирование Программы производится в порядке, установленном для исполнения районного бюджета на соответствующий год.

Выделяемые из районного бюджета средства на реализацию Программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

При изменении объемов бюджетного финансирования проводится корректировка значений целевых индикаторов и показателей программных мероприятий в установленном порядке.

Рассмотрение и оценка результатов реализации подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» проводится в рамках совещаний с участием глав поселений, руководителей правоохранительных и контролирующих органов, заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Ключевском районе Алтайского края.

Основные сведения о ходе и результатах реализации Программы, достижении целевых показателей и индикаторов, объемах финансовых ресурсов, затраченных на ее выполнение, результатах мониторинга реализации Программы могут размещаться в средствах массовой информации, на сайтах участников Программы в сети Интернет.

Участники Программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, своевременное информирование ответственного исполнителя и соисполнителей Программы о проведенной работе и ее результатах.

- 7. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края от 03. 12. 2013 № 407 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края».

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы;

степени реализации мероприятий муниципальной программы.

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (S1 + S2 + Sj) / m;

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи государственной программы;

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Pj / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

Мег = (R1 + R2 + Rj)*100%)/ n,

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата

j-ro мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

- Таблица 1

Сведения

- об индикаторах муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы»,

подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения |  |  | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  | 2018 | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| - Муниципальная программа Ключевского района Алтайского края - «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступности | фактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305 |  |  | 300 |  |  | 295 | 290 |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
| 2. | Число лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (снижение числа погибших по сравнению с 2015 годом на 25 %) | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 | 8 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 3. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 | 5,3 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей) | фактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23/26 |  |  | 21/25 |  |  | 20/24 |  |  |  | 19/23 |  |  |  | 18/22 |  |  |  |
| 2. | Количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами | фактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 |  |  | 56 |  |  | 54 |  |  |  | 52 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 3. | Исключение фактов совершения террористических актов | фактов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,3 |  |  | 8,9 |  |  | 9,3 |  |  |  | 9,8 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Снижение числа погибших (по сравнению с 2015 годом на 25 %) | человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
| 2. | Снижение социального риска (по сравнению с 2015 годом в 1,3 раза) | число погибших на 100 тыс. населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44,77 |  |  | 39,6 |  |  | 39,4 |  |  |  | 39,3 |  |  |  | 38,76 |  |  |
| 3. | Снижение транспортного риска (по сравнению с 2015 годом в 1,6 раза) | число погибших на 10 тыс. транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,63 |  |  | 12,9 |  |  | 12,8 |  |  |  | 12,69 |  |  |  | 12,65 |  |  |
| 4. | Тяжесть последствий (снижение по сравнению с 2015 годом в 1,1 раза) | число погибших на 100 пострадавших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,52 |  |  | 15,36 |  |  | 15,36 |  |  |  | 15,36 |  |  |  | 15,36 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 0,15 |  |  |  |
| 2. | Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  | 5,5 |  |  |  | 5,3 |  |  |  | 5,0 |  |  |  |

- таблица 2

Перечень

- мероприятий муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы»

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| - Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель - обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Ключевского района Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования муниципальной системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; органы местного самоуправления поселений Ключевского района; отдел по культуре Администрации Ключевского района; краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» редакция районной газеты «Степной Маяк» ; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); общественные организации Ключевского района; филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю (по согласованию) |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 120 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 120 | районный бюджет |
| 2. | Задача 1. Укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; органы местного самоуправления Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района; краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 60 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 60 | районный бюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1. Оснащение видеокамерами с выводом в органы внутренних дел мест массового пребывания граждан, отведенных для проведения публичных мероприятий, иных мест массового скопления граждан | 2016 - 2020 годы | органы местного самоуправления Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 40 | районный бюджет |
| 4. | Мероприятие 1.2. Оплата расходов за установку «тревожных кнопок» в учреждениях дополнительного образования, оплата за пользование кнопками тревожной сигнализации, установленными в школах и дошкольных образовательных организациях, а также на объектах дополнительного образования детей | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района |  |  | 10 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 20 | районный бюджет (в счет смет образовательных учреждений); внебюджетные средства учреждений образования |
| 5. | Мероприятие 1.3. Оснащение краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» диагностической аппаратурой для определения паров алкоголя в выдыхаемом воздухе | 2016 - 2020 годы | краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» (по согласованию) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | средства из сметы краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» |
| 6. | Задача 2. Повышение уровня правовой культуры граждан | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); отдел по делам физической культуры и спорту Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политики Администрации Ключевского района |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 60 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 60 | районный бюджет |
| 7. | Мероприятие 2.1. Реализация информационных мероприятий по профилактике правонарушений, в том числе организация выхода в районной газете «Степной Маяк» материалов по актуальным вопросам профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности населения | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 8. | Мероприятие 2.2. Реализация мероприятий по созданию условий для беспрепятственного проезда оперативных и социальных служб по придворовым территориям к многоэтажным домам населенных пунктов края (ликвидация незаконно установленных препятствий, шлагбаумов, бетонных блоков и т.п.) | 2016 - 2020 годы | органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию); Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 9. | Мероприятие 2.3. Поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью | 2016 - 2020 годы | органы местного самоуправления Ключевского района (по согласованию) |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 30 | районный бюджет |
| 10. | Мероприятие 2.4. Содействие деятельности народных дружин, создание штабов, обеспечение и материальное стимулирование деятельности народных дружин | 2016 - 2020 годы | органы местного самоуправления Ключевского района (по согласованию); Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 30 | районный бюджет |
| 11. | Мероприятие 2.5. Создание в образовательных учреждениях района детских, подростковых и молодежных объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 12. | Мероприятие 2.6. Организация и проведение "круглых столов" по проблемам укрепления нравственного здоровья населения и профилактики правонарушений в обществе | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 13. | Мероприятие 2.7. Проведение массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по футболу, хоккею, лыжным гонкам, баскетболу, волейболу и другим видам спорта среди детей и подростков | 2016 - 2020 годы | отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | районный бюджет в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ключевском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы |
| 14. | Мероприятие 2.8. Комплектование библиотечных фондов МБУК «Ключевская модельная районная библиотека» книгами, плакатами, буклетами по правовой тематике | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | районный бюджет в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ключевского района» на 2016-2020 годы |
| 15. | Мероприятие 2.9. Проведение районных мероприятий, акций, направленных на профилактику правонарушений и преступлений | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | районный бюджет в рамках муниципальной программы «Развитие культуры Ключевского района» на 2016-2020 годы |
| 16. | Задача 3. Профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению | 2016 - 2020 годы | отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевскго района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; общественные организации Ключевского района; филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | районный бюджет |
| 17. | Мероприятие 3.1. Организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в Отделе полиции по Ключевскому району | 2016 - 2020 годы | отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского ого района |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | районный бюджет в рамках отраслевых программ |
| 18. | Мероприятие 3.2. Проведение мероприятий по организации досуга и трудовой занятости учащихся во внеурочное время, в период летних каникул, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в Отделе полиции по Ключевскому району | 2016 - 2020 годы | отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по культуре Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | районный бюджет за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Ключевском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы |
| 19. | Мероприятие 3.3. Организация дополнительного освещения улично-дорожной сети, дворовых территорий в темное время суток | 2016 - 2020 годы | органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию) |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | бюджеты поселений района |
| 20. | Мероприятие 3.4. Организация и проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений, совершаемых в сфере информационных технологий | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 21. | Мероприятие 3.5. Выработка и реализация системы мер социальной реабилитации, адаптации и трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, условно освобожденных и состоящих под административным надзором органов внутренних дел, а также лиц без определенного места жительства, нуждающихся в государственной поддержке | 2016 - 2020 годы | филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Алтайскому краю (по согласованию); Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); органы местного самоуправления Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| 22. | Мероприятие 3.6. Проведение мероприятий по раннему выявлению неблагополучных семей | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; общественные организации Ключевского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Цель - обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; редакция районной газеты «Степной Маяк»; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района Алтайского края (по согласованию); отдел физической культуры и спорту Администрации Ключевскогорайона; отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключеского района; филиал "Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западное ДСУ (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 25 | 100 | всего, в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 25 | 100 | районный бюджет |
| 24. | Задача 1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; редакция районной газеты «Степной Маяк»; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района Алтайского края; отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района; филиал "Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западное ДСУ (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию); |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 60 | всего, в том числе |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 60 | районный бюджет |
| 25. | Мероприятие 1.1. Проведения конкурса на лучшие творческие работы детей в дошкольных общеобразовательных учреждениях района на тему безопасности дорожного движения. Организация и проведение конкурсов на лучшую детскую творческую работу, посвященную правилам дорожного движения (сочинение, плакат, рисунок) | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; редакция районной газеты «Степной Маяк»; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района Алтайского края |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 60 | районный бюджет |
| 26. | Мероприятие 1.2. Создание в районной газете «Степной Маяк» специальных тематических рубрик для систематического освещения вопросов безопасности дорожного движения | 2016 - 2020 годы | редакция районной газеты « Степной Маяк» |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 27. | Задача 2. Повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области обеспечения безопасности дорожного движения | 2016 - 2020 годы | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; учреждения образования Ключевского района Алтайского края |  |  |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  | 55 | 290 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 40 |  | 50 |  | 50 |  | 55 |  | 55 | 290 | районный бюджет |
| 28. | Мероприятие 2.1. Проведение районных и принятие участия в краевых соревнованиях юных велосипедистов «Безопасное колесо» | 2016 - 2020 годы | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района |  |  |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 240 | районный бюджет |
| 29. | Мероприятие 2.2. Проведение районной и принятие участия в краевой операции «Внимание – дети!» | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района Алтайского края |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 30. | Мероприятие 2.3. Оборудование автобусов, осуществляющих перевозки детей, цифровыми тахографами | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району; учреждения образования Ключевского района Алтайского края (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 15 |  | 15 | 50 | районный бюджет |
| 31. | Задача 3. Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевскрая; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району; учреждения образования Ключевского района Алтайского края (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 32. | Мероприятие 3.1. Приобретение мобильных площадок для обучения детей навыкам безопасного поведения на дорогах и создания на их базе учебно-методических центров по изучению детьми основ безопасности дорожного движения. (Организация работ по строительству в Ключевском районе автогородка для закрепления практических навыков безопасного поведения детей на дорогах | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района Алтайского края; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району; учреждения образования Ключевского района Алтайского края (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 33. | Мероприятие 3.2. Изготовление и распространение среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных организаций световозвращающих приспособлений | 2015 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 34. | Мероприятие 3.3. Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе юными инспекторами движения | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения полиции по Ключевскому району (по согласованию); учреждения образования Ключевского района (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 35. | Задача 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения | 2016 - 2020 годы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района; филиал "Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западное ДСУ (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 36. | Мероприятие 4.1. Обустройство участков местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты, пешеходными ограждениями в зоне пешеходных переходов | 2016 - 2020 годы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района; филиал "Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западное ДСУ (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | муниципальный дорожный фонд Ключевского района |
| 37. | Мероприятие 4.2. Обустройство участков местных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты вблизи детских учреждений, современными техническими средствами организации движения | 2016 - 2020 годы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района; филиал "Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западное ДСУ (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | муниципальный дорожный фонд Ключевского района |
| 38. | Мероприятие 4.3. Создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами по наглядной агитации, посвященной правилам дорожного движения | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; учреждения образования Ключевского района (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 3. «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Цель создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк»; учреждения образования Ключевского района (по согласованию); комиссия по охране прав детей Администрации Ключевского района; орган опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); отдел военного комиссариата Алтайского края по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» (по согласованию); филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию) |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 60 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 | 60 | районный бюджет |
| 40. | Задача 1. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию); редакция районной газеты «Степой Маяк»; учреждения образования Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 36 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | 36 | районный бюджет |
| 41. | Мероприятие 1.1. Осуществление патроната семей и детей, находящихся в социально опасном положении, специалистами учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителями общественных формирований и организаций | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Зональному району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию) |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 18 | районный бюджет |
| 42. | Мероприятие 1.2. Проведение комплексных межведомственных операций "Подросток", "Занятость", акций "Безнадзорность", "Соберем детей в школу", "Вернем детей в школу",»Малыш» и т.д. | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию) |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | 18 | районный бюджет |
| 43. | Мероприятие 1.3. Освещение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в средствах массовой информации района | 2016 - 2020 годы | редакция районной газеты «Степной Маяк» |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 44. | Мероприятие 1.4. Развитие и активизация ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях с целью создания условий для гражданского воспитания и становления личности, активного участия всех обучающихся в общественной жизни школы | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; учреждения образования Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 45. | Задача 2. Устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей | 2016 - 2020 годы | комиссия по охране прав детей Администрации Ключевского района; орган опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации Ключевского района; редакция газеты «Степной Маяк» (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 24 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 24 | районный бюджет |
| 46. | Мероприятие 2.1. Информирование населения о проблемах социального сиротства, о ценности семьи, семейного образа жизни, материнства, отцовства, показ и пропаганда положительного опыта семейного воспитания в средствах массовой информации | 2016 - 2020 годы | редакция газеты «За урожай» (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 47. | Мероприятие 2.2. Использование районной комиссии по охране прав детей для эффективного отбора родителей для приемных, опекунских и других видов семей и семейного устройства детей | 2015 - 2020 годы | комиссия по охране прав детей Администрации Ключевского района; орган опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 48. | Мероприятие 2.3. Организация и устройство детей в краевые социальные приюты до установления их юридического статуса | 2016 - 2020 годы | орган опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации Ключевского района; |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 49. | Мероприятие 2.4. Принятие мер по созданию условий для временного пребывания несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Оборудование необходимым инвентарем игровой комнаты в детском отделении КГБУЗ «Ключевская центральная районная больница им. И.И.Антоновича» для временного пребывания детей и подростков, оказавшихся в социально опасном положении | 2015 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 | 24 | районный бюджет |
| 50. | Задача 3. Обеспечение условий для организации досуга несовершеннолетних | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 51. | Мероприятие 3.1. Обеспечение дальнейшего развития деятельности кружков, спортивных секций, клубов по интересам, общественных объединений для подростков в учреждениях дополнительного образования | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | районный бюджет в рамках отраслевых программ |
| 52. | Мероприятие 3.2. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий для подростков | 2016 - 2020 годы | отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | районный бюджет в рамках отраслевых программ |
| 53. | Мероприятие 3.3. Проведение работы по полному охвату всеми формами оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в социально опасном положении, несовершеннолетних с девиантным поведением и состоящих на профилактическом учете в Отделе полиции по Ключевскому району | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); Комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | районный бюджет за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Ключевском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы |
| 54. | Задача 4. Обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | 2016 - 2020 годы | Управление социальнойзащиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); отдел военного комиссариата Алтайского края по Кулундинскому и Ключевскому району (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); образовательные учреждения района (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 55. | Мероприятие 4.1. Выделение льготных путевок в оздоровительные лагеря, в лагеря с дневным пребыванием детям из семей, находящихся в социально опасном положении | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | районный бюджет за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Ключевском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы |
| 56. | Мероприятие 4.2. Содействие в трудоустройстве несовершеннолетним, состоящим на учете в Отделе полиции по Ключевскому району и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района, в том числе условно осужденным, окончившим специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, освобожденным из в оспитательных колоний | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 57. | Мероприятие 4.3. Организация временной занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, включая несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, в период летних каникул и в свободное от уроков время; привлечение несовершеннолетних к подготовке объектов социальной сферы к работе в зимних условиях, на ремонт оздоровительных лагерей, на развитие пришкольно-опытных участков | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); образовательные учреждения района (по согласованию) |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - | - | районный бюджет за счет средств муниципальной программы «Развитие образования в Ключевском районе Алтайского края» на 2016-2020 годы |
| 58. | Мероприятие 4.4. Оказание услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке молодежи. Организация и проведение: - дней открытых дверей для учащихся старших классов; - информационных и диагностических консультаций для молодежи по выбору профессии с уклоном на выбор необходимых в районе профессий; - совместно с отделом военного комиссариата Алтайского края по Ключевскому району профотбора молодых людей призывного возраста на военно-учетные профессии | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); отдел военного комиссариата Алтайского края по Кулундинскому и Ключевскому району (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; образовательные учреждения Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 59. | Мероприятие 4.5. Организация специализированных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест для молодежи | 2016 - 2020 годы | краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 60. | Мероприятие 4.6. Размещение в средствах массовой информации материалов по проблемам занятости молодежи | 2016 - 2020 годы | редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 61. | Задача 5. Организация пропаганды здорового образа жизни и социально полезного поведения несовершеннолетних | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» (по согласованию); Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); отдел по спортивной культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 62. | Мероприятие 5.1. Организация просветительской работы в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты населения по подготовке подростков к семейной жизни, по воспитанию ответственного отцовства и материнства, по профилактике раннего материнства | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 63. | Мероприятие 5.2. Предоставление семьям и детям полной информации о консультационных пунктах и социальных учреждениях для получения различных видов помощи | 2016 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 64. | Мероприятие 5.3. Проведение выездных встреч антинаркотической направленности с показом видеофильмов в учебных заведениях | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 65. | Мероприятие 5.4. Проведение антиалкогольной и антинаркотической пропаганды в местах массового отдыха и оздоровления детей и подростков | 2016 - 2020 годы | комитет по образованию Администрации Ключевского района; Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 66. | Мероприятие 5.5. Проведение мероприятий по противодействию распространению экстремистских проявлений среди молодежи | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 67. | Задача 6. Работа с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; комитет по образованию Администрации Ключевского района; образовательные учреждения района (по согласованию); филиал по Ключевскому району Федерального казенного учреждения уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | районный бюджет |
| 68. | Мероприятие 6.1. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в преступную или иную антиобщественную деятельность | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 69. | Мероприятие 6.2. Организация и проведение собраний подростков, профилактических бесед, лекций в образовательных учреждениях района | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; образовательные учреждения Ключевского района (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 70. | Мероприятие 6.3. Организация поездок несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в Михайловский межрайонный центр | 2016 - 2020 годы | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; Управление Федерального казначейства в с.Ключи казенного учреждения уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 71. | Мероприятие 6.4. Освещение вопросов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в средствах массовой информации | 2016 - 2020 годы | редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |
| 72. | Мероприятие 6.5. Проведение рейдовых мероприятий по проверке мест концентрации несовершеннолетних (чердаки, подвалы, бары и т.д.) | 2016 - 2020 годы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию); комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | - |

Таблица 3

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

- муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы»

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | всего |
| Всего финансовых затрат | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |
| в том числе |  |  |  |  |  | 0 |
| из районного бюджета | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 700 |
| из внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  | - Приложение - к муниципальной программе Зонального района Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020» годы |
| --- | --- |

ПОДПРОГРАММЫ

- муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016 -2020 годы»

- Подпрограмма 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края»

- Паспорт подпрограммы 1

«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края»

| Соисполнитель Программы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Ключевского района; Федеральное казенное учреждение уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района органы местного самоуправления поселений Ключевского района; краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им. И.И. Антоновича» редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); общественные организации Ключевского района |
| Цели подпрограммы | обеспечение безопасности граждан на территории Ключевского района Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности |
| Задачи подпрограммы | укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений; повышение уровня правовой культуры граждан; профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению |
| Перечень мероприятий подпрограммы | содействие деятельности народных дружин, материальное стимулирование их деятельности, поощрение граждан, оказавших существенную помощь органам внутренних дел в охране общественного порядка и борьбе с преступностью; создание в образовательных учреждениях района объединений по изучению уголовного и административного законодательства, правил дорожного движения; организация и проведение культурно-массовых, спортивных и других мероприятий по организации досуга, направленных на формирование здорового образа жизни в среде учащихся, состоящих на учете в территориальных органах внутренних дел; организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы |
| Индикаторы показатели подпрограммы | уровень преступности; уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах; количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами; исключение фактов совершения террористических актов; удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» (далее – «подпрограмма 1») составляет 50 тыс. рублей, из них: за счет средств районного бюджета - 50 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 10 тыс. рублей; 2017 год - 10 тыс. рублей; 2018 год - 10 тыс. рублей; 2019 год - 10 тыс. рублей; 2020 год - 10 тыс. рублей. Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | снижение уровня преступности к 2020 году; снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, к 2020 году; снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, к 2020 году; исключение фактов совершения террористических актов; повышение удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, к 2020 году до 10 % от общего количества совершенных преступлений |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Объект подпрограммы 1 - защита жизни, здоровья, прав и свобод, а также собственности граждан, интересов общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств. Предмет регулирования подпрограммы 1 - система общественных правоотношений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

Направление действия подпрограммы 1 - совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления Ключевского района, общественных объединений и населения Зонального района в сфере профилактики правонарушений и усиления борьбы с преступностью.

Сохранявшийся длительное время на территории Ключевского района Алтайского края высокий уровень преступности, оказывавший негативное влияние на все сферы общественной жизни, состояние правопорядка, личной и общественной безопасности граждан.

Проводимый мониторинг состояния преступности  на территории Ключевского района позволяет определить тенденции развития криминальной обстановки, а также конкретизировать характер взаимодействия органов местного самоуправления с силовыми структурами с целью дальнейшего развития системы профилактики правонарушений, определить новые задачи по обеспечению личной безопасности граждан, по защите их имущества, общественного порядка и по борьбе с преступностью на территории района, для выполнения которых необходимо использование комплексного подхода.

Реализация муниципальной программы Ключевского района Алтайского края «Обеспечение прав граждан и их безопасности на 2016-2020 годы» позволит в 2016 - 2020 годах продолжить укрепление общей системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью и добиться определенных положительных результатов. В то же время, как показывает практика, решение этой важнейшей социальной задачи только правоохранительными методами невозможно. Требуется участие всех сил общества, скоординированная совместная профилактическая работа служб социальной защиты населения, здравоохранения, культуры и образования, религиозных конфессий, общественных организаций. Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного подхода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими ресурсами.

- 2. Приоритеты политики в сфере реализации

подпрограммы 1, цели и задачи, описание основных, ожидаемых

конечных результатов подпрограммы 1, сроков и этапов ее

реализации

Приоритетами политики в сфере обеспечения правопорядка являются активное противодействие преступности и замедление темпов ее роста, наращивание усилий государства и общества, совершенствование законодательства, средств и методов предупреждения и раскрытия преступлений, дальнейшая оптимизация системы профилактики правонарушений.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности граждан на территории Ключевского района Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности.

Задачами подпрограммы 1 являются:

укрепление сил, средств и материально-технической базы субъектов, реализующих мероприятия в области профилактики правонарушений;

повышение уровня правовой культуры граждан;

профилактика правонарушений среди лиц, склонных к противоправному поведению.

Индикаторами (показателями) подпрограммы 1, позволяющими определить уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 1, являются:

уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 10 тыс. жителей);

уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

количество преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

исключение фактов совершения террористических актов;

удельный вес преступлений, раскрытых с помощью общественности, от общего количества совершенных преступлений.

Реализация подпрограммы 1 будет способствовать достижению к 2020 году следующих результатов:

снижению преступлений;

снижению уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах;

снижению количества преступлений, совершенных ранее судимыми лицами;

исключению фактов совершения террористических актов;

повышению удельного веса преступлений, раскрытых с помощью общественности, до 10 % от общего количества совершенных преступлений.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий программы 1 составляет 50 тыс. рублей, из них:

за счет средств районного бюджета - 50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 10 тыс. рублей;

2017 год - 10 тыс. рублей;

2018 год - 10 тыс. рублей;

2019 год - 10 тыс. рублей;

2020 год - 10 тыс. рублей.

Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

- Подпрограмма 2

«Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края»

- Паспорт подпрограммы 2

«Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края»

| Соисполнители Программы | Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела полиции по Ключевскому району (по согласованию) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Ключевского района; отдел по делам молодежи и спорту Администрации Ключевского района; Комитет по образованию Администрации Ключевского района; редакция районной газеты «Степной Маяк» (по согласованию); филиал «Ключевский» государственное унитарное предприятие дорожного хозяйства Алтайского края Юго-Западный ДСУ (по согласованию); учреждения образования Ключевского района (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий |
| Задачи подпрограммы | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области безопасности дорожного движения; обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения |
| Перечень мероприятий подпрограммы | совершенствование нормативно-правового, организационного и методического обеспечения деятельности в сфере обеспечения безопасности дорожного движения; развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий; развитие системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
| Индикаторы и показатели подпрограммы | число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств); тяжесть последствий (число погибших на 100 пострадавших) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» (далее также – «подпрограмма 2») за счет средств районного бюджета составляет 250 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 50 тыс. рублей; 2017 год - 50 тыс. рублей; 2018 год - 50 тыс. рублей; 2019 год - 50 тыс. рублей; 2020 год - 50 тыс. рублей. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | сокращение к 2020 году количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, к 2020 году до 0 человек; сокращение социального риска к 2020 году до 38,76 % на 100 тыс. населения; сокращение транспортного риска к 2020 году до 12,65 % на 10 тыс. транспортных средств; тяжесть последствий к 2020 году составит 15,36 |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2

Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17. 11. 2008 N 1662-р, одним из ключевых направлений отечественной государственной демографической политики является снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий, что соотносится с общесоциальными итогами реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22. 11. 2008 N 1734-р.

Обеспечение безопасности дорожного движения - одна из приоритетных задач развития любого муниципалитета. Аварии с участием автомобильного транспорта наносят значительный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно-транспортные происшествия приводят к гибели и инвалидизации людей трудоспособного возраста, что оказывает негативное влияние на социально-экономическое развитие района, способствует его снижению.

Низкая степень защищенности участников дорожного движения на улицах и дорогах района объясняется рядом факторов, основными из которых являются:

-массовое несоблюдение норм безопасности дорожного движения его участниками;

-несоблюдение правил дорожного движения пешеходами

-отсутствие должной ответственности у руководителей всех уровней в сфере транспорта (на большинстве автотранспортных предприятий ликвидированы службы безопасности дорожного движения);

-недостаточные объемы и темпы строительства и ремонта дорог.

В целях улучшения ситуации на улицах и дорогах Ключевского района необходимо осуществить целый комплекс мер, направленных на повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

- Благодаря выполнению мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, в том числе реализации Подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения в Ключевском районе Алтайского края» можно будет добиться: снижения количества дорожно-транспортных происшествий; сокращения погибших при дорожно-транспортных происшествиях; повышения дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения; уменьшения детского дорожно-транспортного травматизма.

Для эффективного решения проблем, связанных с дорожно-транспортной аварийностью и обеспечением снижения ее показателей, необходимо продолжение системной реализации мероприятий по повышению безопасности дорожного движения и их финансирование. В связи с этим требуется дальнейшее развитие институционального обеспечения осуществления комплексных мер по повышению безопасности дорожного движения в целях:

соблюдения баланса понимания обществом опасности дорожного движения, возможностей и принимаемых мер по обеспечению безопасного движения на дорогах;

расширения использования возможности влияния законодательства Российской Федерации и иных мер воздействия на агрессивное и противоправное поведение участников движения;

урегулирования вопросов реализации организационно-правовых и организационно-технических функций в сфере организации движения транспортных средств и пешеходов;

приведения элементов дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями в части безопасности дорожного движения;

системной проработки механизмов вовлечения муниципальных образований в софинансирование и реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и их экономической заинтересованности в достижении результата;

развития системы показателей и индикаторов деятельности по повышению безопасности дорожного движения для органов управления на региональном и местном уровнях.

Продолжение применения программно-целевого метода в решении проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в районе позволит не только сохранить накопленный потенциал и привести к достижению намеченных целевых индикаторов и показателей по сокращению числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2020 году, гармонизации системы обеспечения безопасности дорожного движения, но и сформировать стратегические цели снижения дорожно-транспортного травматизма на следующее десятилетие.

- 2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации

подпрограммы 2, цели, задачи, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы 2, сроков и этапов ее

реализации

Приоритеты государственной политики в области безопасности дорожного движения на период до 2020 года сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 10. 12. 1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

постановление Правительства Российской Федерации от 03. 10. 2013 N 864 «О федеральной целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»;

постановление Правительства Российской Федерации от 15. 04. 2014 N 345 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»;

закон Алтайского края от 16. 07. 1996 N 32-ЗС «О безопасности дорожного движения в Алтайском крае».

Целью подпрограммы 2 является обеспечение безопасности дорожного движения и снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Достижение заявленной цели требует решения следующих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

повышение эффективности деятельности органов, осуществляющих контрольные (надзорные) функции в области обеспечения безопасности дорожного движения;

обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожного движения.

Индикаторами (показателями) подпрограммы 2, которые позволяют определить уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы 2, являются:

сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях;

социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения);

транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств);

тяжесть последствий (число погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 пострадавших).

Реализация подпрограммы 2 будет способствовать достижению к 2020 году следующих результатов:

снижение числа погибших в результате дорожно-транспортных происшествий к 2020 году до 8 человек;

сокращение числа детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, до 0  человек;

сокращение социального риска до 38,76 % на 100 тыс. населения;

сокращение транспортного риска до 12,65 % на 10 тыс. транспортных средств;

снижение показателя тяжести последствий до 15,36.

- 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий программы 2 составляет 250 тыс. рублей, из них:

за счет средств районного бюджета - 250 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 50 тыс. рублей;

2017 год - 50 тыс. рублей;

2018 год - 50 тыс. рублей;

2019 год - 50 тыс. рублей;

2020 год - 50 тыс. рублей.

Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением Зонального районного Собрания депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Подпрограмма 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края

Паспорт подпрограммы 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края

| Соисполнители Программы | Отдел полиции по Ключевскому району (по согласованию) |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по образованию Администрации Ключевского района; комиссия по делам несовершеннолетних Администрации Ключевского района; краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социальной помощи семье и детям» (филиал с. Ключи) (по согласованию); редакция районной газеты «Степной Маяк»; учреждения образования Ключевского района (по согласованию); комиссия по охране прав детей Администрации Ключевского района; орган опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации Ключевского района; отдел по физической культуре и спорту Администрации Ключевского района; отдел по культуре и молодёжной политике Администрации Ключевского района; краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); отдел военного комиссариата Алтайского края по Кулундинскому и Ключевскому району (по согласованию); краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница им И.И. Антоновича» (по согласованию); Федерального казенного учреждения уголовная исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Алтайскому краю (по согласованию) |
| Цель подпрограммы | снижение уровня подростковой преступности на территории муниципального образования Ключевский район, а также снижение числа безнадзорных детей и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними |
| Задачи подпрограммы | выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних; создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для социальной, психолого-педагогической, медико-социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; предупреждение экстремистских проявлений в среде несовершеннолетних |
| Перечень мероприятий подпрограммы | предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; устройство несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; обеспечение условий для организации досуга несовершеннолетних; обеспечение трудовой занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении; организация пропаганды здорового образа жизни и социально полезного поведения несовершеннолетних; работа с несовершеннолетними по профилактике рецидивной преступности |
| Индикаторы и показатели подпрограммы | уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2016-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | объем финансирования подпрограммы 3 «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края» (далее также – «подпрограмма 3») за счет средств районного бюджета составляет 50 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 10 тыс. рублей; 2017 год - 10 тыс. рублей; 2018 год - 10 тыс. рублей; 2019 год - 10 тыс. рублей; 2020 год - 10 тыс. рублей. Объемы финансирования ежегодно уточняются при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности к 2020 году до 0,15 %; доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений к 2020 году сократится до 5 % |

- 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3

Подпрограмма 3 направлена на решение задач по комплексному решению проблемы безнадзорности детей и подростков, повышению эффективности профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, созданию условий для развития воспитательного потенциала семьи, профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.

Одним из главных факторов, влияющих на состояние детской преступности, является устранение родителей от воспитания, Общество не может развиваться, если исчезнет институт семьи, в настоящее время он претерпевает громадные разрушения, на профилактическом учете по итогам первого полугодия 2016 года в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района состоит 19 семей, находящихся в социально опасном положении.

Для достижения указанных задач необходимо принятие комплекса мероприятий по повышению уровня правовой осведомленности и правовой культуры граждан, в том числе посредством участия граждан и юридических лиц в деятельности по профилактике правонарушений, совершенствования нравственного воспитания населения, в том числе молодежи и детей школьного возраста.

Реализация программных мероприятий позволит изменить ситуацию по социально-демографической характеристике преступности. Создание эффективной системы социальной реабилитации, трудового и бытового устройства несовершеннолетних должно привести к уменьшению повторных преступлений. Результаты созданной многоуровневой системы профилактики правонарушений должны привести к уменьшению количества несовершеннолетних граждан, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, количества совершаемых преступлений в целом.

- 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

подпрограммы 3, цели, задачи, описание основных ожидаемых

конечных результатов подпрограммы 3, сроков и этапов ее

реализации

Приоритеты государственной политики в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних сформулированы в следующих документах:

Федеральный закон от 24. 06. 1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

Закон Алтайского края от 15. 12. 2002 N 86-ЗС «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Алтайском крае»;

Постановление Администрации Алтайского края от 19. 12. 2014 № 573 «Об утверждении государственной программы «Обеспечение прав граждан и их безопасности» на 2016-2020 годы».

Целью подпрограммы 3 является снижение уровня подростковой преступности на территории муниципального образования Ключевский район, а также снижение числа безнадзорных детей и количества правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Достижение заявленной цели требует решения следующих задач: выявление и устранение условий и причин, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

создание условий для эффективной деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

создание условий для социальной, психолого-педагогической, медико-социальной помощи и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

предупреждение экстремистских проявлений в среде несовершеннолетних.

Индикаторами (показателями) подпрограммы 3, позволяющими определить уровень эффективности реализуемых мероприятий подпрограммы, являются:

уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности;

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений.

Реализация подпрограммы 3 будет способствовать достижению к 2020 году следующих результатов:

уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в общей структуре преступности к 2020 году до 0,15 %;

доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных преступлений к 2020 году сократится до 5 %

- 3. Объем финансирования подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий программы 3 составляет 50 тыс. рублей, из них:

за счет средств районного бюджета - 50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2016 год - 10 тыс. рублей;

2017 год - 10 тыс. рублей;

2018 год - 10 тыс. рублей;

2019 год - 10 тыс. рублей;

2020 год - 10 тыс. рублей.

Объем средств районного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.