Администрация Ключевского района

Алтайского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# 17.03.2017                                                                                                   № 97

# с. Ключи

Об утверждении муниципальной программы Ключевского района Алтайского края «Повышение качества жизни пожилых людей» на 2017 – 2020 годы

В соответствии со Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 № 164 – р, , постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края от 20.12.2013 № 826 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края»,

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу Ключевского района Алтайского края «Повышение качества жизни пожилых людей» на 2017 – 2020 годы (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации Ключевского района.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам Зюзину Л.А.

Исполняющий обязанности

Главы района                                                                                     Д.А.Леснов

Зюзина Любовь Александровна

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к постановлению

администрации района

от  17.03.2017 № 97

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

КЛЮЧЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

«ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ»

НА 2017 – 2020 ГОДЫ

- Паспорт муниципальной программы Ключевского района Алтайского края

«Повышение качества жизни пожилых людей» на 2017 – 2020 годы»

(далее – Программа)

| 1. | Ответственный исполнитель программы | Администрация Ключевского района Алтайского края |
| --- | --- | --- |
| 2. | Соисполнители программы | Комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |
| 3. | Участники программы | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ключевская центральная районная больница имени И.И.Антоновича» (по согласованию) (далее - КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И.Антоновича»; Ключевский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию) (далее – Совет ветеранов); Государственное учреждение – Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Ключевском районе Алтайского края (межрайонное); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району(по согласованию); Краевое государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Ключевского района»; Комитет по культуре и молодежной политике администрации Ключевского района Алтайского края (по согласованию); органы местного самоуправления поселений Ключевского района Алтайского края (по согласованию); редакция газеты «Степной Маяк» (по согласованию); руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 4. | Подпрограммы программы | отсутствуют |
| 5. | Цель Программы | Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества |
| 6. | Задачи Программы | - обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту и участие в социально-экономических процессах с учетом их возможностей и потребностей; - создание комплексной системы медико-социальной адаптации и реабилитации пожилых людей; - вовлечение пожилых людей в работу по самореализации и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых граждан; - содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей; - формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества |
| 7. | Индикаторы и показатели Программы | - доля граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - 98 процентов; проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь; привлечение к участию в общественной жизни района. |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2020 годы без деления на этапы |
| 9. | Объемы финансирования Программы | - общий объем финансирования Программы составляет тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 232 тыс. рублей; 2018 год - 244 тыс. рублей; 2019 год - 254 тыс. рублей; 2020 год - 264 тыс. рублей; Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год. |
| 10. | Ожидаемые результаты реализации Программы | - обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для граждан пожилого возраста; - увеличение числа лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием; - повышение общественной активности пожилых людей |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

  - Особенностью демографической ситуации в районе является сравнительно высокий удельный вес граждан стершего возраста.

  - Численность населения района на 01.01.2017 года составила – 20153 человека, из них –– пенсионеры - 6076 человек.

  - В районе проявляется следующая тенденция – уровень и качество жизни части граждан пожилого возраста ниже, чем у трудоспособной части населения, так как у большинства граждан данной категории пенсия ниже прожиточного минимума

  - Активность пожилых людей в поисках дополнительных источников пополнения своего бюджета ограничивается возрастом и состоянием здоровья.

Масштабный характер приобрели негативные изменения, касающиеся физического, психического и духовного здоровья людей старшего возраста. За последние годы отмечается ухудшение показателей физического здоровья пожилых людей, проявляющееся в увеличении заболеваемости, получении инвалидности, смертности.

  - Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда в пенсионном возрасте – характерные черты положения значительной части пожилых людей.

  - Процесс старения сопровождается одиночеством в связи с утратой супруга(и), разрывом родственных связей, невозможностью или нежеланием близких осуществлять необходимую помощь и уход за престарелым человеком.

Данная тенденция предъявляет высокие требования к принятию согласованных решений на всех уровнях управления, направленных на защиту прав и интересов граждан пожилого возраста, их пенсионное обеспечение, охрану и укрепление здоровья, организацию посильной занятости, предоставление пожилым гражданам широкого спектра социальных услуг, способствующих нормальной жизнедеятельности, развитие системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и хода за ними. В районе налажена работа системы социального обслуживания населения, позволяющая своевременно предоставлять населению социальные гарантии, установленные федеральным и краевым законодательством, широкий перечень социальных услуг, сформирована система социального обслуживания населения, позволяющие своевременно представлять населению социальные услуги, которые предоставляются КГБУ СО «Комплексный центр». Деятельность Центра направлена на максимально возможное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной среде проживания и поддержания их социального и физического статуса.

В сложившейся ситуации проблемы обеспечения достойной старости, продления активной позиции граждан пожилого возраста в жизни общества, оказания квалифицированных медицинских услуг, сохранения способности к самообслуживанию, предоставления с учетом индивидуальных потребностей граждан пожилого возраста адресной социальной помощи, различных мер социальной поддержки и форм социального обслуживания являются актуальными задачами социальной политики района.

- Цели и задачи Программы

  - Цель Программы – формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества, оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района.

  - Задачи Программы:

    - Обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту и участие в социально-экономических процессах с учетом их возможностей и потребностей;

    - Создание комплексной системы медико-социальной адаптации и реабилитации пожилых людей;

    - Вовлечение самых пожилых людей в работу по самореализации и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых граждан;

    - Содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей;

    - Формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества.

- Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели  эффективности

  - Реализация мероприятий Программы позволит:

    - Обеспечить равные возможности в получении социальных услуг и их доступности для граждан пожилого возраста;

    - Увеличить число лиц пожилого возраста и инвалидов, охваченных социальным обслуживанием;

    - Повысить общественную активность пожилых людей.

- Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям:

| Наименование целевого показателя | Единица измерения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля граждан пожилого возраста охваченных социальными услугами и получивших различную социальную помощь, из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | % | 60 | 62 | 65 | 70 |
| Проведение мероприятий, направленных на организацию досуга и вовлечения пожилых людей в общественную жизнь | кол - во | 12 | 15 | 17 | 20 |
| Привлечение пожилых людей к участию в общественной жизни района | чел. | 250 | 300 | 350 | 400 |

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в период с 2017 по 2020 годы без деления на этапы.

- Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов Алтайского края о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

- Общий объем финансирования Программы составляет 994 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год -  232 тыс. рублей;

2018 год -  244 тыс. рублей;

2019 год -  254 тыс. рублей;

2020 год -  264 тыс. рублей.

- Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением Ключевского районного Собрания депутатов о районном бюджете на соответствующий финансовый год.

- Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками реализации Программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски:

- организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

- финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджета Ключевского района Алтайского края. Данные риски возникают по причине длительного срока реализации муниципальной программы;

- непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Ключевского района Алтайского края, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации средств районного бюджета на преодолении последствий таких катастроф.

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы:

| Наименование риска | Уровень влияния | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организационные риски: неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы; недостаточная гибкость и адаптируемость муниципальной программы к изменению экономического развития Ключевского района Алтайского края и органов местного самоуправления Ключевского района Алтайского края; пассивное сопротивление отдельных организаций проведению мероприятий Программы | умеренный | повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Программой мероприятий; координация деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска |
| Финансовые риски: дефицит средств местного бюджета, необходимых для реализации основных мероприятий Программы | высокий | обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами |
| Непредвиденные риски: резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; природные и техногенные катастрофы и катаклизмы | высокий | прогнозирование социально-экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения экономической ситуации |

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва ее реализации. В связи с отсутствием в Программе рычагов управления непредвиденными рисками наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

В целях управления финансовыми рисками планируется осуществление мероприятий по снижению величины рисков путем ежегодного уточнения финансирования Программы. В рамках управления предусмотрены прогнозирование, регулирование и координация рисков путем уточнения и внесения необходимых изменений в текущее финансирование Программы.

- Механизм реализации Программы

Программа выполняется на основе сотрудничества между исполнителями и участниками Программы. Общее руководство Программой осуществляет Администрация Ключевского района Алтайского края.

Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки сроков реализации мероприятий Программы.

Отраслевые (функциональные) органы Администрации как получатели бюджетных средств - несут ответственность за нецелевое использование денежных средств, предусмотренных Программой.

Мониторинг реализации Программы путем опроса населения Ключевского района Алтайского края будет осуществляться ежегодно.

- Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, утверждённой постановлением Администрации Ключевского района Алтайского края от 20.12.2013 № 826 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края».

- Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

  - Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Cel = (S1 + S2 + Sj) / m;

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы;

Sj - оценка значения i-ro индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы, отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи государственной программы;

Оценка значения i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы производится по формуле:

Si = (Fj/Pj)*100%,

где:

Fj - фактическое значение i-ro индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: S; = (Pj / F;) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100 % выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100 %.

  - Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета муниципальной программы определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы по формуле:

Fin = К/L* 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы;

К - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

  - Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы производится по следующей формуле:

Мег = (R1 + R2 + Rj)*100%)/ n,

где:

Мег - оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы;

Rj - показатель достижения ожидаемого непосредственного результата

j-ro мероприятия муниципальной программы, определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n - количество мероприятий, включенных в муниципальную программу;

  - Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

О = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: О - комплексная оценка.

- Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

- Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

#### Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.

#### Перечень мероприятий муниципальной Программы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участники программы | Источник финансирования |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  | 12 |
| 1. | Цель: Формирование организационных, правовых, социально-экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности, активизации участия пожилых людей в жизни общества | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 2. | Задача 1: Обеспечение прав пожилых людей на социальную защиту | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный и краевой бюджет |
| 3. | Мероприятие 1.1 Проведение мониторинга социально-экономического положения пожилых людей и их мнения о качестве социального обслуживания посредством анкетирования и социологических опросов | 2017 - 2020 годы | Комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | внебюджетные средства |
| 4. | Мероприятие 1.2: Проведение системного анализа основных показателей уровня жизни пожилых людей для выработки адекватных социально-экономических действий и прогнозирования социальных последствий, принимаемых решений по вопросам социального обслуживания граждан пожилого возраста |  | Администрация Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району(по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | внебюджетные средства |
| 5. | Мероприятие 1.3: Выявление и учет граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальной помощи и социальном обслуживании, определение форм предоставляемой помощи | 2017 - 2020 годы | Совет ветеранов (по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | волонтеры |
| 6. | Мероприятие 1.4: Проведение семинаров, совещаний «круглых столов», конференций по проблемам пожилых людей | 2017 - 2020 годы | Совет ветеранов (по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | районный бюджет |
| 7. | Мероприятие 1.5: Организация работы по расширению социального партнерства с организациями различных форм собственности по привлечению благотворительных средств для оказания помощи пожилым гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017 - 2020 годы | Администрация Ключевского района; Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) | 30 | 35 | 40 | 45 | 150 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 8. | Задача 2: Улучшение социальной защищенности и укрепления здоровья пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 9. | Мероприятие 2.1: Продолжение работы по выявлению ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в индивидуальном социальном обслуживании, с последующим оформлением на социальное обслуживание | 2017 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району(по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 10. | Мероприятие 2.2: Организация работы по оказанию гражданам пожилого возраста социально-консультативной помощи по вопросам социально-бытового обеспечения жизнедеятельности, социально-правовой защиты | 2017 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
| 11. | Мероприятие 2.3: Проведение диспансеризации участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны | 2017 - 2020 годы | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И.Антоновича» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | краевой бюджет |
| 12. | Мероприятие 2.4: Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения санаторно-курортного лечения при наличии медицинских показаний | 2017 - 2020 годы | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И.Антоновича» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | краевой бюджет |
| 13. | Мероприятие 2.5: Оформление медицинской документации участникам и инвалидам Великой Отечественной войны для прохождения освидетельствования в органах медико-социальной экспертизы по вопросам получения, продления или усиления группы инвалидности при наличии медицинских показаний | 2017 - 2020 годы | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И.Антоновича» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | краевой бюджет |
| 14. | Мероприятие 2.6: Прохождение диспансеризации гражданами пожилого возраста | 2017 - 2020 годы | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ имени И.И.Антоновича» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 15. | Задача 3: Вовлечение пожилых людей в работу по самореализации и самообслуживанию, инициирование их социальной активности, повышение и поддержка общественной активности пожилых граждан |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 16. | Мероприятие 3.1: Повышение квалификации пожилых людей в области информатизации по программам «Пользовательский курс», «Безопасная работа в сети «Интернет» | 2017 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району(по согласованию); КГКУ «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию); |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 17. | Мероприятие 3.2: Создание кружков декоративно – прикладного творчества в рамках обмена между молодым и старшим поколением | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре Администрации Ключевского района; комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 50 | районный бюджет |
| 18. | Мероприятие 3.3: Оказание дополнительного образования услуг в области информации пожилым людям | 2017 - 2020 годы | Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | районный бюджет |
| 19. | Мероприятие 3.4: Организация внестационарного библиотечного обслуживания пожилых людей на основании заявок | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 20. | Мероприятие 3.5: Участие первичных ветеранских организаций в конкурсе на лучшую постановку работы с пожилыми людьми | 2017 - 2020 годы | Совет ветеранов (по согласованию); Администрации сельсоветов Ключевского района (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | внебюджетные средства |
| 21. | Мероприятие 3.6: Проведение специализированных ярмарок вакансий для граждан пожилого возраста. Обучение граждан пожилого возраста доступным профессиональным навыкам | 2017 - 2020 годы | КГКУ «Центр занятости населения Ключевского района» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные средства |
| 22. | Мероприятие 3.7: Организация и проведение физкультурно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта среди людей пожилого возраста. Организация и материально-техническое обеспечение работы общеоздоровительных групп для людей пожилого возраста, физкультурно-адаптивных групп для людей с ограниченными возможностями | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района; отдел по физической культуре и спорту администрации района; комплексный центр социальной помощи населению Родинского района в с.Ключи (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 23. | Задача 4: Содействие в развитии творческого потенциала пожилых людей |  |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 24. | Мероприятие 4.1: Проведение мероприятий, посвященных Дню пожилого человека, международного Дня инвалида, Дню матери | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | внебюджетные средства |
| 25. | Мероприятие 4.2: Проведение торжественных мероприятий для пожилых людей, связанных с юбилеями различных этапов их жизни | 2017 - 2020 годы | Совет ветеранов (по согласованию); ГУ-УПФР в Ключевском районе (межрайонное) (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); комитет по культуре и молодежной политике администрации района | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 26. | Мероприятие 4.3: Проведение для пожилых людей литературных вечеров , встреч с самодеятельными поэтами района. | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | внебюджетные средства |
| 27. | Мероприятие 4.4: Проведение ежегодного творческого фестиваля «Золотой возраст» | 2017 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | районный бюджет |
| 28. | Мероприятие 4.5: Организация выставок декоративно – прикладного творчества пожилых людей | 2015 - 2020 годы | Комитет по культуре и молодежной политике администрации района | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 29. | Задача 5: Формирование позитивного отношения к старости и пожилым людям как уважаемым и активным членам общества | 2017 - 2020 годы |  |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | районный бюджет |
| 30. | Мероприятие 5.1: Привлечение средств массовой информации к вопросам, связанным с жизнью пожилых людей, деятельностью учреждений социального обслуживания, с мерами по улучшению жизнедеятельности пожилых людей и повышением качества их жизни | 2017 - 2020 годы | Редакция газеты «Степной Маяк» (по согласованию) |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | внебюджетные средства |
| 31. | Мероприятие 5.2: Чествование заслуженных граждан пожилого возраста к юбилейным датам | 2017 - 2020 годы | Администрация Ключевского района; Совет ветеранов (по согласованию); Управление социальной защиты населения по Ключевскому району (по согласованию); |  |  |  |  |  | всего, в том числе: |
|  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | районный бюджет |