|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
|  | Глава Ключевского района |  |  |  |
|  | Подпись Леснов Д.А. |  |  |  |
|  | «________» ________________________ 2020 года |  |  |  |

«Дорожная карта» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году 
в Ключевском районе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста |  |  |  |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обеспечению и развитию трудовой деятельности граждан предпенсионного возраста | до 15.02.2020 | Зюзина Любовь Александровна, заместитель Главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района kabakova1973@yandex,ru 8(38578)22180, 8(38578)22806 |
|  | Рассмотрение вопросов по соблюдению предусмотренного трудовым законодательством запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста, а также реализации мер, направленных на сохранение и развитие занятости граждан предпенсионного возраста на заседаниях рабочей группы по снижению неформальной занятости, координационного комитета содействия занятости населения | ежеквартально | Зюзина Любовь Александровна, заместитель Главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Проведение мониторинга среди работодателей всех сфер деятельности по выявлению потребности в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Определение профессии (курса, специальности) обучения граждан 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста (далее – граждан старшего поколения) | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения с достижением целевых показателей на 2020 год (согласно Приложению 1) | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация совместной работы с территориальным объединением работодателей и общественными организациями по информированию граждан старшего поколения о возможности пройти профессиональное обучение | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан старшего поколения | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
| 2. Мероприятия по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин |  |  |  |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по обеспечению и развитию трудовой деятельности женщин | до 15.02.2020 | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района kabakova1973@yandex,ru 8(38578)22180, 8(38578)22806 |
|  | Рассмотрение вопросов по развитию профессиональной занятости женщин с несовершеннолетними детьми, в том числе по созданию условий для совмещения семейных обязанностей с трудовой деятельностью, на заседаниях координационного комитета содействия занятости населения и других коллегиальных органов | ежеквартально | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Определение профессии (курса, специальности) переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости (далее – женщин с детьми дошкольного возраста) | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми дошкольного возраста с достижением целевых показателей на 2020 год (согласно Приложению 2) | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация совместной работы с муниципальным советом женщин и другими общественными организациями по информированию женщин с детьми дошкольного возраста о возможности пройти профессиональное обучение | постоянно | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию женщин с детьми дошкольного возраста | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района |
| 3. Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, не выполняющими квоту приема на работу инвалидов | до 15.02.2020 | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района kabakova1973@yandex,ru 8(38578)22180, 8(38578)22806 |
|  | Рассмотрение вопросов по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста на заседаниях межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов, координационного комитета содействия занятости населения | ежеквартально | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости замена/дополнение организаций и инвалидов с целью выполнения планового показателя | ежемесячно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов | постоянно | Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района |
|  | Проведение мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфрастуктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов | постоянно | Подласова Ольга Гавриловна, начальник отдела по архитектуре и строительству администрации Ключевского района |
|  | Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |
|  | Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района |
|  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | постоянно | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам Кабакова Наталия Викторовна, начальник отдела по социально – трудовым отношениям администрации Ключевского района |
|  | Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста с достижением целевых показателей на 2020 год (согласно Приложению 3) | постоянно | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов | постоянно | Самусева Л.А. директор ЦЗН КГКУ "УСЗН по Ключевскому району |

Приложение 1

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Численность лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование»

| Наименование мероприятий | Плановый показатель по численности обученных граждан старшего поколения, чел. | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан старшего поколения | 11 | 302,500 |

| № п/п | Наименование работодателя (для не состоящих в трудовых отношениях столбец не заполняется) | Ф.И.О | Профессия (курс, специальность) обучения | Численность граждан старшего поколения | Планируемая дата начала обучения | Планируемая сумма по договорам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Х | cт. 2 предыдущей таблицы=сумме строк ст. 5 | Х | cт. 3 предыдущей таблицы= сумме строк ст. 7 |
| 1 | МБОУ «Ключевская СОШ №2» | Агузина Ольга Станиславовна | Библиотекарь | 1 | февраль | 27,5 |
| 2 | МБУ ДО ДШИ Ключевского района | Кондратенко Ирина Михайловна | Управление персоналом в образовательных учреждениях | 1 | февраль | 30,0 |
|  | МБУ ДО ДШИ Ключевского района | Рысятова Ирина Владимировна Алексеева Наталья Викторовна Пятак Светлана Викторовна Мирошниченко Ольга Петровна | Методист библиотекарь Методист клубного объединения Библиотекарь Библиотекарь | 4 | октябрь Ноябрь Декабрь Июль | 110,0 |
| 4 | Администрация Ключевского района | Сайганова Раиса Николаевна | Имущественные отношения Земельные отношения Государственная регистрация имущества | 1 | март | 27,5 |
| 5 | КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат» |  | Дефектология Диетсестра | 2 | Май-октябрь | 50,0 |
| 6 | МУП "МОКХ" | Солод Светлана Степановна | Бухгалтерия, менеджмент | 1 | июнь | 25,0 |
| 7 | К/х Гукова А.В. |  |  | 1 |  | 32,5 |
|  | ИТОГО |  |  | 11 |  | 302,5 |

Приложение 2

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя в 2020 году

«Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации»

| Наименование мероприятий | Плановый показатель по численности обученных женщин с детьми дошкольного возраста, чел. | Плановый объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация переобучения и повышения квалификации женщин с детьми дошкольного возраста | 6 | 139,200 |

| № п/п | Наименование работодателя (для не состоящих в трудовых отношениях столбец не заполняется) | Ф.И.О. | Профессия (курс, специальность) обучения | Численность женщин | Планируемая дата начала обучения | Планируемая сумма по договорам, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Х | cтолбец 2 предыдущей таблицы=сумме строк столбца 5 | Х | cтолбец 3 предыдущей таблицы= сумме строк столбца 7 |
| 1 |  | Карабут Наталья | воспитатель | 1 | март | 22,0 |
| 2 | КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат |  | воспитатель | 1 | июнь | 22,0 |
| 3 |  |  | Воспитатель | 2 | апрель-август | 44,0 |
| 4 | МБОУ «Ключевская СОШ №2» |  | Делопроизводитель | 1 | май | 28,5 |
| 5 | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И.» |  | Управление персоналом | 1 | сентябрь | 22,7 |
|  | Итого: |  |  | 6 |  | 139,2 |

Приложение 3

к «дорожной карте» по обеспечению и развитию трудовой деятельности отдельных категорий граждан в 2020 году

План по исполнению показателя

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

| Показатель | Факт (за январь-октябрь 2019 года) | Плановый показатель на 2020 год | Минимальная численность инвалидов, которых необходимо трудоустроить для выполнения планового показателя (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр. 2 – гр. 3) |
| Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 68 | 90 | 22 |

| № п/п | Наименование работодателя | Сфера деятельности (выбрать из списка)* | Адрес работодателя (район, населенный пункт, улица, номер здания) | Минимальная численность инвалидов, планируемых к трудоустройству (сумма строк столбца 5 = столбцу 4 предыдущей таблицы) | Плановая дата трудоустройства (месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| начиная с 01.01.2020 |  |  |  |  |  |
| 1 | МУП «МОКХ» | организации других сфер деятельности (ЖКХ) |  | 1 | 01.03.2020 |
| 2 | МБОУ КСОШ №1 | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.03.2020 |
| 3 | МБОУ КСОШ №2 | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.03.2020 |
| 4 | КГБУЗ «Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И.» | организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края |  | 2 | 01.03.2020 |
| 5 | УСЗН по Ключевскому району | организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края |  | 1 | 01.06.2020 |
| 6 | ИП Григоренко В.В. | реальный сектор экономики |  | 4 | 01.06.2020 |
| 7 | КХ Гукова А.В. | реальный сектор экономики |  | 4 | 01.06.2020 |
| 8 | КГБОУ «Ключевская общеобразовательная школа-интернат | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края |  | 1 | 01.06.2020 |
| 9 | КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования» | организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края |  | 1 | 01.09.2020 |
| 10 | МБОУ Ключевский детский сад №1 «Аленушка» | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.09.2020 |
| 11 | МБОУ Ключевский детский сад №2 «Теремок» | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.09.2020 |
| 12 | МБОУ «Новополтавская СОШ имени Н.В. Курченко» | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.09.2020 |
| 13 | МБОУ «Северская СОШ» | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.09.2020 |
| 14 | СПК «Истимисский» | реальный сектор экономики |  | 1 | 01.09.2020 |
| 15 | ФГБУ ГСАС «Кулундинская» | организации других сфер деятельности (федеральная) |  | 1 | 01.09.2020 |
| 16 | УПФ РФ | организации других сфер деятельности (федеральная) |  | 1 | 01.09.2020 |
|  | Администрация Ключевского района | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.03.2020 |
|  | Администрация Ключевского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.03.2020 |
|  | МУП «ПИБ» | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.03.2020 |
|  | Администрация Каипского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.03.2020 |
|  | Администрация Петуховского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.03.2020 |
|  | Администрация Новоцелинного сельсовета | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.06.2020 |
|  | Администрация Истимисского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.06.2020 |
|  | Администрация Новополтавского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.06.2020 |
|  | Администрация Зеленополянского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.06.2020 |
|  | Администрация Васильчуковского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.09.2020 |
|  | Администрация Северского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 2 | 01.09.2020 |
|  | Администрация Покровского сельсовета | муниципальные учреждения |  | 1 | 01.09.2020 |
| итого |  |  |  | 41 |  |

* сферы деятельности:

организации, подведомственные Министерству социальной защиты Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству здравоохранения Алтайского края;

организации, подведомственные Министерству образования и науки Алтайского края;

краевые организации других сфер деятельности (культура, спорт, др.);

муниципальные учреждения (администрации муниципальных образований, школы, детские сады, др.);

реальный сектор экономики;

организации других сфер деятельности (федеральные, др.).