|  |
| --- |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к постановлению № 56 от 04.02.2021 |

1. **Общее описание "дорожной карты" по обеспечению жилыми помещениями граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по каждой категории по Ключевскому району.**

Целью разработки плана мероприятий "дорожной карты" являются:

- выполнение муниципальных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан; согласно закону Алтайского края от 14.09.2006 № 92- ЗС «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» и постановлению Администрации Алтайского края от 06.10.2006 №407 «Об утверждении Положения о предоставлении мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в Алтайском крае полномочия по обеспечению жильем указанных категорий граждан возложены на органы местного самоуправления муниципальных районов и городов.

- выполнение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», изъявивших желание получить социальную выплату по Ключевскому району, согласно постановления Правительства Алтайского края №266 от 15.06.2020г.Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем население Алтайского края», постановления Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 31.12.2020г.) О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

- выполнение мероприятий по обеспечению жильем граждан - участников государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», согласно постановления правительства Алтайского края №530 от 20.12.2019г. Об утверждении государственной программы Алтайского края «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края».

- улучшение условий жизни населения, повышение уровня социально- экономического развития Ключевского района Алтайского края.

Задачами плана мероприятий "дорожной карты" являются: обеспечение жилыми помещениями граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по Ключевскому району Алтайского края.

Срок реализации "дорожной карты" 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Планируемые результаты "дорожной карты":** | | | | | | |
| № п/п | Наименование мероприятий | 2021-2024 | Планируемые результаты получения субсидии/  кол-во семей по годам/ сумма в рублях | | | |
| всего | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. |
| 2.1 | Обеспечение молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», изъявивших желание получить социальную выплату по Ключевскому району | **14 семей** | **6 семей**  **на сумму**  **2 333 300,0** | **2 семьи**  **на сумму**  **633 300,0** | **3 семьи**  **на сумму**  **766 900,0** | **3 семья**  **на сумму**  **1 033 500,0** |
| **4 767 000,0** |
| 3062041,27 | Федеральный  бюджет  1 498 801,79 | федеральный бюджет  406 801,99 | федеральный бюджет  492 588,57 | федеральный  бюджет  663 848,92 |
| 853558,73 | краевой бюджет  417 798,21 | краевой бюджет  113 398,01 | краевой бюджет  137 311,43 | краевой бюджет  185 051,08 |
| 851400,0 | местный бюджет 416 700,0 | местный бюджет  113 100,0 | местный бюджет  137 000,0 | местный бюджет  184 600,0 |
| 2.2 | Обеспечение претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | **9 семей** | **2 семьи**  **на сумму**  **2 073 866,0** | **2 семьи**  **на сумму**  **2 073 866,0** | **2 семьи**  **на сумму**  **2 073 866,0** | **3 семьи**  **на сумму**  **3 110 800,0** |
| **9 332 398,0** |
| 8 679 993,0 | Федеральный бюджет  1 928 983,00 | Федеральный бюджет  1 928 983,00 | Федеральный бюджет  1 928 983,00 | Федеральный бюджет  2 893 044,0 |
| 653 266,0 | Краевой  145 170,0 | Краевой  145 170 | Краевой  145170,0 | Краевой  217 756,0 |
| 2.3 | Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | Всего 1 человек в списке | 1 | 0 | 0 | 0 |
| за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального бюджета |
| 2.4 | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом «О ветеранах» признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.01.2005г. |  | 1 | 1 | 0 | 0 |
| за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального, краевого бюджетов | за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального, краевого бюджетов |
| 2.5 | Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых установлены статьей 17 [Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/9014513) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
| за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального, краевого бюджетов |

| 1. **Категории граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях**   **в Ключевском районе на 01.01.2021г** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Категория | | Кол-во семей/ человек | | Сумма предполагаемой субсидии |
| 3.1 | | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | | отсутствуют | | - |
| 3.2 | | | Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.01.2005 | | отсутствуют | | - |
| 3.3 | | | Обеспечение жильем граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк", и приравненных к ним лиц | | отсутствуют | | - |
| 3.4 | | | Обеспечение несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и иных мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны | | отсутствуют | |  |
| 3.5 | | | Обеспечение жильем граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | | 1 | | финансовое обеспечение государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального бюджета |
| 3.6 | | | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом «О ветеранах» признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.01.2005г. | | 2 | | финансовое обеспечение государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального, краевого бюджетов |
| 3.7 | | | Обеспечение инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, меры социальной поддержки по обеспечению жильем которых установлены статьей 17 [Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ](http://docs.cntd.ru/document/9014513) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 01.01.2005 | | 1 | | финансовое обеспечение государственных полномочий за счет предоставляемых местным бюджетам финансовых средств в форме субвенций из федерального бюджета |
| 3.8 | | | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. | | Полномочия переданы в 2013 году | | Органы опеки по Ключевскому району оказывают содействие в сборе документов и их передаче в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края |
| 3.9 | | | Обеспечение молодых семей - участников подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края», изъявивших желание получить социальную выплату по Ключевскому району | | 14 семей  (46 человек) | | |  |  | | --- | --- | | **4 767 000,0 – итого по годам/ в руб.** | | | ***2021г.*** | ***2022г.*** | | **6 семей**  **на сумму**  **2 333 300,0** | **2 семьи**  **на сумму**  **633 300,0** | | Федеральный  бюджет  1 498 801,79 | Федеральный  бюджет  406 801,99 | | краевой бюджет  417 798,21 | краевой бюджет  113 398,01 | | местный бюджет 416 700,0 | местный бюджет  113 100,0 | | ***2023г.*** | ***2024г.*** | | | **3 семьи**  **на сумму**  **766 900,0** | **3 семьи**  **на сумму**  **1 033 500,0** | | | | федеральный бюджет  492 588,57 | федеральный  бюджет  663 848,92 | | | краевой бюджет  137 311,43 | краевой бюджет  185 051,08 | | | местный бюджет  137 000,0 | местный бюджет  184 600,0 | | |
| 3.10 | | | Обеспечение претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | | 9 семей  (33 человека) | | **9 332 398,0**  (финансовое обеспечение предоставляется из федерального и краевого бюджетов) |
| 3.2.1 | | | Предоставление и распределение субсидии на компенсацию части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту в рамках подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» | | 1 семья | | **Средства краевого бюджета**  **2021-21 000,0**  **2022-19 000,0**  **2023-19 000,0** |
|  | | | | | | | |
| **4. План мероприятий "дорожной карты" по обеспечению жилыми помещениями граждан,**  **поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении**  **по Ключевскому району** | | | | | | | |
| № п/п | | Наименование мероприятия | | Срок  исполнения | | Ответственный  исполнитель | |
| 4.1.1 | | Осуществляют признание нуждающихся, постановку на учет, перерегистрацию, снятие с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляют органы местного самоуправления поселений муниципального района | | постоянно | | органы местного самоуправления поселений муниципального района | |
| 4.1.2 | | Обеспечение регулярной работы районной жилищной комиссии | | постоянно | | Согласно Постановлению №209 от 07.07.2020г. «Об утверждении состава районной жилищной комиссии» | |
| 4.1.3 | | Закрепление ответственных за организацию и проведение мероприятия по реализации программ, связанных с обеспечениемжилыми помещениями граждан, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по Ключевскому району | | до 01.02.2020 | | Зюзина Любовь Александровна, заместитель главы района по социальным вопросам  Ясько Ирина Владимировна, секретарь – делопроизводитель управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района  Умарова Ольга Александровна, главный специалист правового отдела администрации района  Тел. 8385 78 22 7 40, адрес эл. почты [adm-umarova@mail.ru](mailto:adm-umarova@mail.ru) | |
| 4.1.4 | | Мониторинг формирования базы данных очередности граждан, согласно Федеральным Законам РФ «Об инвалидах», «О ветеранах» | | В течении года | | Умарова О.А.,  главы сельсоветов | |
| 4.1.5 | | Анализ и актуализация базы данных граждан, состоящих на очереди в программах «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» | | В течении года | | Ясько И.В.,  главы сельсоветов | |
| 4.1.6 | | Ежегодная перерегистрация ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, вставших на учет до 01.03.2005г., нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с Постановлением Алтайского края № 407 от 06.10.2006г. | | С 01 октября по 30 ноября | | Умарова О.А.,  главы сельсоветов | |
| 4.1.7 | | Анализ и актуализация базы данных граждан, состоящих на очереди в программах «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края», «Граждане, выехавшие из районов Крайнего Севера», «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» | | В течении года | | Умарова О.А.  Ясько И.В.  главы сельсоветов | |
| 4.1.8 | | Формирование списков участников программ и получателей субсидии по всем действующим на территории района подпрограмм | | Август - декабрь | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.1.9 | | Формирование учетных дел граждан, поставленных на очередь | | В течении года | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.2.0 | | Мониторинг ведения сельскими поселениями списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий | | В течении года | | Умарова О.А.  Ясько И.В.  главы сельсоветов | |
| 4.2.1 | | Проведение обучающих семинаров для сотрудников сельских советов | | В течении года | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.2.2 | | Формирование и представление в Управление молодежной политики и реализации программ списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в программе «Обеспечение жильем молодых семей» | | До  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | | Умарова О.А. | |
| 4.2.3 | | Формирование и представление заявки на выделение средств из краевого бюджета | | До  01.06.2021  01.06.2022  01.06.2023  01.06.2024 | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.2.4 | | Заключение соглашений о предоставлении субсидии из краевого бюджета и контроль за их исполнением  Предоставление итоговой отчетности | | До  01.03.2021  01.03.2022  01.03.2023  01.03.2024  постоянно | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.2.5 | | Предоставление свидетельств о праве на социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | | До  01.04.2021  01.04.2022  01.04.2023  01.04.2024 | | Умарова О.А.  Ясько И.В. | |
| 4.2.6 | | Предоставление и распределение субсидии - компенсации части банковской процентной ставки по ипотечному кредиту в рамках  подпрограммы «Льготная ипотека для молодых учителей в Алтайском крае» | | В течении года | | Комитет по образованию администрации Ключевского района | |
| **5. Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех или более детей** | | | | | | | |
| 5.1 | Утверждение проектов планировки и межевание земельных участков, определенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей | | | разработка и утверждение в соответствии с требованиями земельного законодательства проектов планировки участков, проведение их межевания | | Отдел по строительству и архитектуре администрации района  Подласова О.Г. | |