ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- |
| Глава района |  |
| ____________________ Д.А. Леснов |  |
| «16» апреля 2021 г. |  |

«Дорожная карта» по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного

возраста в 2021 году в Ключевском районе

- Мероприятия по повышению уровня занятости инвалидов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование плана работы межведомственной комиссии по повышению уровня занятости инвалидов | 01.04.2021 | Зюзина Л.А. Сердюк Н.А. |
|  | Закрепление муниципальных служащих за координацией вопросов по повышению уровня занятости инвалидов, в том числе за организациями, не выполняющими квоту приема на работу инвалидов | 01.04.2021 | Сердюк Н.А. |
|  | Организация мониторинга численности занятых инвалидов трудоспособного возраста, в том числе в разрезе организаций. В случае необходимости замена/дополнение организаций с целью выполнения планового показателя | ежемесячно | Петрова Е.В. |
|  | Организация текущего контроля исполнения целевых индикаторов по занятости инвалидов в рамках Соглашения о взаимодействии по обеспечению эффективной занятости населения на 2021 год, заключенного между Управлением по труду и занятости населения Алтайского края и администрацией Ключевского района | постоянно | Зюзина Л.А. |
|  | Формирование паспорта «занятости» всех инвалидов трудоспособного возраста в целях персонифицированного учета потребностей инвалидов в трудоустройстве | постоянно | Петрова Е.В. Бакуменко С.В. Финенко Д.Л. |
|  | Организация мероприятий, направленных на повышение мотивации инвалидов к труду, в том числе с привлечением общественных организаций инвалидов | постоянно | Зюзина Л.А. Финенко В.Н. Петрова Е.В. |
|  | Реализация мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости инвалидов | постоянно | Удотенко М.В. Сердюк Н.А. |
|  | Организация мониторинга предприятий на предмет наличия элементов инфраструктурной доступности для инвалидов. Формирование банка работодателей, имеющих инфраструктуру для инвалидов | постоянно | Зюзина Л.А. Подласова О.Г. Удотенко М.В. |
|  | Взаимодействие с работодателями по вопросу своевременной подачи в органы службы занятости вакансий для инвалидов в целях их оперативного замещения | постоянно | Петрова Е.В. |
|  | Организация работы по трудоустройству инвалидов трудоспособного возраста в сельские советы, администрацию района (города), муниципальные организации и организации внебюджетного сектора экономики на вакантные рабочие места | постоянно | Зюзина Л.А. Сердюк Н.А. Петрова Е.В. |
|  | Организация работы по выполнению работодателями, расположенными на территории муниципального образования, а также являющимися подведомственными учреждениями, Закона Алтайского края № 59-ЗС от 06.07.2006 «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов», в том числе с использованием аренды рабочих мест в общественных организациях инвалидов | постоянно | Зюзина Л.А. Петрова Е.В. |
|  | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к трудоустройству инвалидов, включая организацию их сопровождения | постоянно | Зюзина Л.А. Сердюк Н.А. Петрова Е.В. |
|  | Формирование социально ответственной позиции работодателей по вопросам трудоустройства инвалидов | постоянно | Зюзина Л.А. Сердюк Н.А. |
|  | Распространение новостных материалов о положительном опыте по развитию занятости инвалидов | постоянно | Петрова Е.В. Сердюк Н.А. Бакаенко В.И. |

- План по исполнению целевого индикатора

«Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста»

| Показатель | Целевой индикатор по состоянию на 31.12.2021 | Факт по состоянию на 01.12.2020 | Численность инвалидов, которых необходимо трудоустроить для выполнения целевого показателя (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 (гр. 2 – гр. 3) |
| Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста, чел. | 90 | 66 | 24 |

Список организаций Ключевского района, попадающих под действие закона Алтайского края от 06.07.2006 № 59-ЗС «Об установлении в Алтайском крае квоты приема на работу инвалидов» в 2021 году

| № п/п | Наименование работодателя | Адрес работодателя | Количество трудоустроенных работников, имеющих инвалидность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КГБОУ "Ключевская общеобразовательная школа-интернат" | село Ключи, ул. Красноармейская, 98 | 2 |
| 2 | КГБПОУ "Ключевский лицей профессионального образования" | село Ключи, ул. Красноармейская, 104 | 2 |
| 3 | КГБУЗ "Ключевская ЦРБ им. Антоновича И.И." | село Ключи, ул. Антоновича, 34 | 5 |
| 4 | МБДОУ Ключевский детский сад №1 "Аленушка" | село Ключи, ул. Центральная, 33 | 1 |
| 5 | МБОУ "Ключевская СОШ № 2" | село Ключи, ул. Урицкого, 50 | 2 |
| 6 | МБОУ "Ключевская СОШ №1" | село Ключи, ул. Делегатская, 3 | 4 |
| 7 | МБОУ "Петуховская СОШ имени С.А. Чиганова" | село Петухи, ул. Кирова, 5 | 1 |
| 8 | МБОУ "Северская СОШ" | село Северка, ул.Октябрьская, 8 | 1 |
| 9 | МБОУ "Новополтавская СОШ им. Н.В. Курченко" | село Новополтава, ул. Пролетарская, 7 | 1 |
| 10 | ООО «Лес Сервис» | село Северка, ул. Лесхозная, 1 | 3 |
| 11 | ФГБУ ГСАС «Кулундинская» | село Ключи, ул. Красноармейская, 1 | 1 |
| 12 | МУП «Многоотраслевое объединение коммунального хозяйства» | село Ключи, ул. Антонова, 19 | 3 |
| 13 | кх Гукова А.В. | село Ключи, ул. Белинского, 175 | 2 |
| 14 | Администрация Ключевского района | село Ключи, ул. Центральная, 22 | 2 |
| 15 | Управление пенсионного фонда Российской Федерации в Ключевском районе Алтайского края | село Ключи, ул. Центральная, 11 | 2 |