- Приложение

- к постановлению администрации

- Ключевского района Алтайского края

## от 20.05.2021 №186

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Защита населения и территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

на период 2021-2025

- Паспорт муниципальной программы

«Защита населения и территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

на период 2021-2025

| Ответственный исполнитель программы | Отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы администрации Ключевского района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Структурные подразделения администрации района |
| Участники программы | Комиссия по чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности Ключевского района, Единая дежурно-диспетчерская служба Ключевского района |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты программы | отсутствуют |
| Цели программы | Предотвращение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края (далее – МО Ключевский район) от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности |
| Задачи программы | 1. Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС 2. Обеспечение готовности систем связи, оповещения и информирования к действиям в ЧС 3. Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 4. Обеспечение подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера 5. Повышение готовности аварийно-спасательных формирований к действиям по ликвидации возможных ЧС |
| Целевые индикаторы и показатели программы | - Количество пожаров на территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края. - Доля руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение на курсах ГО Ключевского района и в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021 - 2025 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования составляет 1336,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета, в том числе по годам: в 2021 году – 300,0 тыс. рублей; в 2022 году – 280,0 тыс. рублей; в 2023 году – 252,0 тыс. рублей; в 2024 году – 252,0 тыс. рублей; в 2025 году – 252,0 тыс. рублей; Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые результаты | 1. Приведение существующей нормативной правовой базы администрации Ключевского района в соответствие с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края в области защиты населения и территорий от ЧС и ведения ГО. 2. Совершенствование технического оснащения Единой дежурно-диспетчерской службы Ключевского района. 3. Повышение полноты охвата системой оповещения населения МО Ключевский района. 4. Обеспечение готовности нештатных аварийно-спасательных формирований (далее - НАСФ) к действиям при ликвидации ЧС. 5. Обеспечение уровня запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания для работников органов местного самоуправления (далее - ОМСУ) МО Ключевский район и муниципальных предприятий и учреждений не менее 65%. 6. Повышение подготовки населения МО Ключевский район и руководящего состава к действиям при возникновении чрезвычайной ситуации и ведении гражданской обороны. |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В современных условиях негативные факторы ЧС техногенного и природного характера представляют одну из наиболее реальных угроз для устойчивого и безопасного развития муниципального образования Ключевской район Алтайского края, снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и повышения качества жизни населения, носит
характер первостепенной важности и ее решение также относится к
приоритетной сфере обеспечения безопасности.

- Муниципальная программа направлена на повышение уровня защиты граждан от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, выполнение задач по спасению людей, материальных и культурных ценностей и оказанию помощи населению, пострадавшему в результате чрезвычайных ситуаций.

- Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные
природные явления, а также техногенные аварии.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и
техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный
комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее
бедствие может вызывать целую цепочку других более катастрофических
процессов.
    Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный
источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному
потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические
(метеорологические, гидрологические, агрометеорологические) явления
(сильные ветры, сильные осадки и сильные метели, град,
интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный
мороз, засуха атмосферная и почвенная), опасные процессы биогенного характера.

- В последнее время наметилась тенденция роста количества опасных природных явлений, а также техногенных аварий. В таких условия необходимо повышать эффективность как предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, так и мероприятий по ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций.

МО Ключевский район Алтайского края подвержено целому ряду рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера.

Низкая зимняя температура является фактором возникновения большого количества таких техногенных ЧС, как аварии на системах жизнеобеспечения населения и пожары на объектах жилого и социально-бытового назначения.

Возникновению природных и техногенных ЧС способствуют суровые климатические условия Алтайского края.

На территории МО Ключевский район наблюдаются различные опасные природные явления, в результате которых:

1) происходят лесные и другие ландшафтные (природные) пожары;

2) из-за сильных морозов в зимнее время возникает угроза нарушения теплоснабжения;

3) сильные метели могут нарушить транспортную доступность населенных пунктов;

4) от сильных порывов ветра, сопровождающихся ливневыми дождями и градом, страдают здания, сооружения и линии электропередачи;

5) засушливые периоды летнего сезона и дождливые осени  приводят к значительному снижению урожайности сельхозкультур и невозможности полноценного сбора урожая.

На территории МО Ключевский район действуют органы управления, силы и средства Ключевского районного звена Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, которые выполняют мероприятия по предупреждению, ликвидации и смягчению последствий от ЧС.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения МО Ключевский район относятся организация и осуществление мероприятий по ГО, защите населения и территорий от ЧС.

Таким образом, администрация Ключевского района в соответствии с требованиями действующего законодательства несет ответственность за комплекс мероприятий, направленный на минимизацию рисков, повышение безопасности населения и повышение устойчивости функционирования объектов жизнеобеспечения и опасных объектов.

Основой эффективного проведения мероприятий по защите населения в условиях возникновения ЧС является своевременное оповещение населения об опасности. Существующая система оповещения была построена в 1991 году и в настоящее время не полностью отвечает современным требованиям. Требуется дополнительное приобретение сирен оповещения С-40.

Необходимо дальнейшее совершенствование подготовки населения, руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.

Важным условием защиты населения является предоставление населению МО Ключевский район средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ) и убежищ.

Программа направлена на проведение на территории МО Ключевский район  комплекса мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного характера, а также в области ГО. Разработка и принятие Программы позволит решать вышеназванные проблемы. При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение масштабных и разнородных задач возможно лишь с использованием программно-целевого метода.

- 2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

- Приоритетные направления реализации муниципальной программы

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы сформулированы с учетом целей и задач, представленных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683          «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2             «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 11.01.2018 № 12          «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 16.10.2019 № 501          «О Стратегии в области развития гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на период до 2030 года»;

- закон Алтайского края от 17.03.1998 № 15-ЗС «О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- закон Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;

- закон Алтайского края от 03.04.2015 № 30-ЗС «О стратегическом планировании в Алтайском крае».

- В рамках исполнения полномочий органов местного самоуправления, установленных указанными нормативно-правовыми актами, с учетом направлений развития МО Ключевской район Алтайского края, определенных стратегией социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС (далее – «Стратегия»), приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- а) в области защиты населения и территорий от ЧС:

- внедрение комплексных систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- повышение уровня защиты населения от ЧС и внедрение современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ;

- б) в области обеспечения пожарной безопасности:

- обеспечение качественного повышения уровня защищенности населения и объектов защиты от пожаров;

- обеспечение эффективного функционирования и развития добровольной пожарной охраны.

- Цели и задачи муниципальной программы

Целью программы является предотвращение и снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышение уровня защиты населения и территории муниципального образования Ключевский район Алтайского края (далее – МО Ключевский район) от угроз природного и техногенного характера, обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности.

Достижение цели требует решения следующих задач:

- Обеспечение работы по предупреждению ЧС и повышению устойчивости функционирования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС.

2. Обеспечение готовности систем связи, оповещения и информирования к действиям в ЧС.

3. Обеспечение мероприятий в области пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

4. Обеспечение подготовки населения в области ГО и защиты от ЧС природного и техногенного характера

5. Подготовка аварийно-спасательных формирований к действиям по ликвидации возможных ЧС.

- Конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

- уменьшение количества пожаров на территории МО Ключевский район до 80 (уменьшение на 15% от значения 2020 года);

- увеличение доли руководителей и специалистов муниципальных предприятий и учреждений, прошедших обучение в УМЦ ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае» в области ГО и защиты от ЧС до 65 человек.

Важнейшим ожидаемым конечным результатом реализации программы является устойчивое совершенствование подготовки населения, руководителей и специалистов, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и качественной оценки их деятельности по профилактике и недопущению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций на территории МО Ключевский район.

Основные индикаторы и их значения по годам представлены в приложении 3 к программе.

- Сроки и этапы реализации программы

Программа реализуется в период с 2021 по 2025 годы без деления на этапы.

- 3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

Программа предусматривает основные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспективных направлений государственной политики в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Подробный перечень основных мероприятий программы приведен в приложении 1 к программе.

- 5. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета составляет 1336,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным бюджетом на очередной финансовый год и на плановый период.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в приложении 2 к программе.

- 6. Анализ рисков реализации программы и описание

- мер управления рисками реализации программы

При реализации программы и для достижения поставленных ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации программы существенными являются следующие риски: нормативно-правовые, организационные и управленческие риски (непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы, недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий).

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений.

Макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необоснованный рост стоимости средств индивидуальной защиты, оборудования и материалов, применяемых в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций, снизить их доступность и сократить объем инвестиций.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

К числу управляемых рисков относится дефицит в области организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Наибольшее отрицательное влияние на выполнение программы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках программы отсутствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы, разработки дополнительных мер государственной поддержки в области организации гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций, своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы.

- 7. Механизм реализации программы

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет отдел по делам ГО и ЧС и мобилизационной работы  администрации Ключевского района. Денежные средства районного бюджета перечисляются исполнителям мероприятий программы.

Исполнители мероприятий расходуют денежные средства, выделенные заказчиком строго по целевому назначению.

Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Ключевского района.

Мониторинг реализации программы осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов программы.

- 8. Методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «муниципальная программа») и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

m

Cel = (1/m) *  (Si),

i=1

где:

Cel – оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si – оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m – число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

 – сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)*100%,

где:

Fi – фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi – плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) *100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K / L*100%,

где:

Fin – уровень финансирования реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

K – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L – плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

n

Mer  =  (1/n) *  (Rj*100%),

j=1

где:

Mer – оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Rj – показатель достижения ожидаемого непосредственного результата  j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как «1», в случае недостижения непосредственного результата - как «0»;

n – количество мероприятий, включенных в муниципальную программу (подпрограмму);

 – сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее – «комплексная оценка») производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где: O – комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80 % и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40 % до 80 %.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.