**Администрация Ключевского района**

**Алтайского края**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

# «17 » октября 2022 г. № 402

# с. Ключи

|  |  |
| --- | --- |
| «О проведении опроса граждан по реорганизации дошкольной группы Васильчуковская СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» Ключевского района Алтайского края» |  |

Во исполнение Решения второй (внеочередной) сессии восьмого созыва № 28 от 14 октября 2022 «О назначении опроса граждан по реорганизации дошкольной группы Васильчуковская СОШ филиал МБОУ «Ключевская СОШ №1» Ключевского района Алтайского края» постановляю:

1. Комиссии по подготовке и проведению опроса граждан 1-2 ноября 2022 года провести организационные мероприятия по подготовке опроса в соответствии с методикой её проведения. План подготовки утвердить (прилагается).
2. Комитету по образованию администрации Ключевского района назначить рабочую группу на участке голосования по обеспечению технических вопросов голосования, определить ответственных из числа работников, входящих в состав комиссии по подготовке, для контроля за ходом голосования.
3. Комиссии по подготовке и проведению опроса граждан провести итоговое заседание 2 ноября 2022 года после 17-00 , либо 3 ноября 2022 года.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава района Д.А. Леснов

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1  к постановлению администрации  Ключевского района № 402 от 17.10.2022 |

План подготовки и проведения опроса граждан

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
|  | Назначить рабочую группу по участку голосования | до 20 октября 2022 года | Комитет по образованию администрации Ключевского района |
|  | Подготовить списки граждан, имеющих право участвовать в опросе | до 25 октября 2022 года | Администрация ОО |
|  | Оповестить граждан о времени и вопросе голосования | До 25 октября 2022 года | Администрация ОО |
|  | Подготовить опросные листы установленного порядка, поставить определенную комиссией печать | До 25 октября 2022 года | Комитет по образованию администрации Ключевского района |
|  | Подготовить урны для голосования на участках | До 30 октября 2022 года | Администрации д/садов |
|  | Провести голосование | 1-2 ноября  2022 года | Члены комиссии |
|  | Подготовить проведение итогового совещания комиссии, принять результаты голосования | 2-3 ноября  2022 года | Члены комиссии |
|  | Подготовить протоколы о результатах опроса (2 экз.), направить в РСД | 2-3 ноября  2022 года | Члены комиссии |
|  | Довести до населения результаты опроса, утвержденные комиссией | До 12 ноября 2022 года | Члены комиссии |