Администрация Ключевского района

Алтайского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

09.11.2022                                                                                                 №  440

с. Ключи

О ликвидации МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» Ключевского района Алтайского края

В целях соблюдения Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в связи с проведением оптимизации сети образовательных учреждений Ключевского района, на основании Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации краевой образовательной организации, муниципальной образовательной организации, включая критерии этой оценки (по типам данных образовательных организаций), порядка создания комиссий по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений, утвержденного постановлением Администрации Алтайского края от 23.01.2014 №19,  положительного заключения муниципальной комиссии по оценке последствий реорганизации  от  03.10.2022

П о с т а н о в л я ю:

- Ликвидировать МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка».

- Утвердить состав ликвидационной комиссии (приложение 1).

- Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский детский сад № 3 «Сказка».

- Комитету по образованию администрации Ключевского района. (Китанина Т.И.) провести ликвидацию в порядке, установленном действующим законодательством и в соответствующие сроки.

- Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Ключевского района (Котяева Е.А.) обеспечить финансирование намеченных мероприятий.

- Руководителю МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» Палюх А.Ю.:

- в течение трех дней известить налоговый орган о том, что учреждение находится в процессе реорганизации;

- в течение пяти дней поместить в журнал «Вестник государственной регистрации» информацию о реорганизации указанного учреждения;

- в соответствующие сроки представить передаточный акт на утверждение в комитет по образованию администрации Ключевского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации района по социальным вопросам Л.А. Зюзину.

Глава   района                                                                                               Д.А. Леснов

Шевченко Ирина Викторовна

(838578) 22 4 46

Приложение 1

к постановлению администрации

Ключевского района Алтайского края

№ 440 от 09.11. 2022г

Состав ликвидационной комиссии по ликвидации

МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка»

| Палюх А.Ю. | Председатель комиссии, заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
| Китанина Т.И. | председатель комитета по образованию |
| Котяева Е.А. | председатель комитета по финансам и налоговой политике |
| Говорун Е.А. | начальник правового отдела администрации района |
| Осыкина С.В. | главный бухгалтер комитета по образованию |
| Гуряшкина Н.Л. | экономист комитета по образованию |
| Фоменко Л.М. | начальник управления по экономическому развитию и имущественным отношениям |
| Горбунова М.С. | главный бухгалтер МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» |

Приложение 2

к постановлению администрации

Ключевского района Алтайского края

№ 440 от 09.11.2022г

План

мероприятий по ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Ключевский детский сад № 3 «Сказка»

Ключевского района Алтайского края

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | ответственные | Фин-ние/руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Направление уведомления в регистрирующий орган о принятии решения о ликвидации юридического лица юридического лица с приложением такого решения в письменной форме. | В течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» | 3500 |
| 2 | Размещение в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о ликвидации юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его кредиторам | В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, но не ранее представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» | 4 000 |
| 3 | Размещение на сайте Федеральные ресурсы публикации о ликвидации юридического лица | В течение 5 рабочих дней с момента принятия решения, но не ранее представления сообщения о ликвидации в регистрирующий орган | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» | 4000 |
| 4 | Выявление кредиторов и получение дебиторской задолженности, письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица | В течение двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации | ликвидационная комиссия |  |
| 5 | Составление промежуточного ликвидационного баланса и предоставление на утверждение Учредителю | В течение 10 дней после окончания срока предъявления требований кредиторами | ликвидационная комиссия |  |
| 6 | Составление ликвидационного баланса и предоставление на утверждение Учредителю | В течение 10 дней после завершения расчетов с кредиторами | ликвидационная комиссия |  |
| 7 | Уведомление заведующего о начале процедуры ликвидации | В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации | Китанина Т.И., председатель комитета по образованию |  |
| 8 | Уведомление работников о сокращении в связи с ликвидацией юридического лица | В течение 3 дней со дня принятия решения о ликвидации | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» |  |
| 9 | Уведомление родителей (законных представителей) воспитанников о переводе в другие образовательные организации с размещением на официальном сайте МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» | В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» |  |
| 10 | Передача архивных документов МБДОУ детского сада на хранение в архив администрации Ключевского района | До 15.01.2023 | Палюх А.Ю., заведующий МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» |  |